## Riesgos Materializados 2024
N° | Fecha de Reporte | Código Proceso | Procesos | Identificador | Descripción Riesgo | Clase | Descripción de la Materializacion | Acciones desarrolladas | Plan de Mejoramiento | Observación
1 | 2024-04-12 | E202 | Trámites y servicios | R1 | Posibilidad de afectación reputacional y económica en la que puede incurrir la entidad a respuestas de PQRDS que no cumplan con los atributos de pertinencia, calidad y oportunidad y que incumplan con los tiempos establecidos en la normatividad vigente para su contestación. | Gestión | Para el trimestre I de 2024, aparentemente hay 302 respuestas de falta de oportunidad, representando un 5.19% de todas las peticiones recibidas durante el trimestre I, lo cual tiene que verificarse caso por caso. | Este riesgo se materializa cada trimestre y por tal razón se elaboró un plan de trabajo codificado bajo el código RAES 0012 cargado en GINA Cada caso se revisa puntualmente para verificar efectivamentre la falta de oportunidad y al respecto se elabora un informe que se remite a los jefes de las áreas. | RAES 0012
2 | 2024-04-12 | M601 | Gestión del Conocimiento para la CTeI | R29 | Posible perdida reputacional por debilidades en lineamientos de política para la caracterización de las capacidades de CTeI de actores del SNCTI generados por baja capacidad al interior del Ministerio, debilidades en los sistemas de información y alto volumen de requerimientos de información. | Gestión | -Debido a la contratación del contratista responsable de este proceso finalizando el mes enero, los procesos de reconocimiento ha tomado un mes más de los indicado en el procedimiento. -El proceso de reconocimiento de actores es una ventanilla abierta. No se tiene control sobre la cantidad de solicitudes que se radican. -El volumen de documentos recibidos para revisión y evaluación, superan los 10 documentos y representan más de 1000 páginas de revisión por cada solicitud. Esto implica un volumen de trabajo y de tiempo de dedicación importante, debe ser evaluado para poder cumplir con los tiempos esperados de respuesta. -Actualmente el formulario no cuenta con un límite de documentos para la entrega de soportes de parte de los Actores -Desde la DDTI existe un rezago respecto a los tiempos establecidos para el tramite, toda vez que desde el año 2022 el equipo de trabajo es pequeño y adicional a ello se cuenta con más de cinco actividades Macro ligadas al proceso de Reconocimiento de actores, lo que no ha permitido el cumplimiento de los tiempos definidos en el proceso M601PR05 | Se dió prioridad al proceso de revisión de requisitos y documentos mínimos para ser evaluado por pares, el Actor que no cumplió con este requerimiento fue rechazado. Desde la Dirección de Ciencia se enfocaron las actividades en invitar pares evaluadores de los centros que cumplieron con los requerimientos mínimos. Desde la DDTI, se ha dado prioridad a las solicitudes atrazadas. Desde este año se esta implementando el desarrollo de evaluaciones internas desde el equipo técnico para agilizar los procesos de evaluación.
3 | 2024-07-10 | E202 | Trámites y servicios | R1 | Posibilidad de afectación reputacional y económica en la que puede incurrir la entidad a respuestas de PQRDS que no cumplan con los atributos de pertinencia, calidad y oportunidad y que incumplan con los tiempos establecidos en la normatividad vigente para su contestación. | Gestión | Para el trimestre II de 2024, aparentemente hay 256 respuestas de falta de oportunidad, representando un 5.66% de todas las peticiones recibidas durante el trimestre II, lo cual tiene que verificarse caso por caso. |  | RAES 0012
4 | 2024-07-10 | M601 | Gestión del Conocimiento para la CTeI | R29 | Posible perdida reputacional por debilidades en lineamientos de política para la caracterización de las capacidades de CTeI de actores del SNCTI generados por baja capacidad al interior del Ministerio, debilidades en los sistemas de información y alto volumen de requerimientos de información. | Gestión | Alto volumen en los requerimientos de información | -Plan de contingencia - equipo dedicado exclusivamente al proceso de reconocimiento. -Se esta trabajando en el rediseño de los riesgos y el rediseño del proceso de reconocimiento de actores.
5 | 2024-07-10 | M703 | Gestión de la Apropiación Social de la CTeI | R56 | Posible pérdida reputacional y económica por la interrupción en el desarrollo de los programas de apropiación social del conocimiento por problemas de orden público, situaciones especiales de salud pública u otros factores externos | Gestión | El riesgo se materializó y en consecuencia se canceló y aplazo la visita de acompañamiento técnico a los tres proyectos de Cauca en la última semana del mes de mayo. | Se continuó con el acompañamiento virtual y se reprogramaron las visitas de acompañamiento para cuando las comunidades confirmaron la situación segura para realizarlas
| 2024-10-18 | M701 | Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI | RG01-M701 | Posibilidad de afectación reputacional y financiero asociado con la pérdida de información, debido a la falta de articulación con departamentos y procesos responsables de elaborar información sobre ciencia y tecnología del País, relacionada con las políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), los indicadores de CTeI, las investigaciones y actividades financiadas por la Entidad y los documentos nacionales e internacionales que reflexionan alrededor del tema debido a la falta de instrumentos de comunicación, seguimiento y medición | Gestión |  |  |  | Se equivoco el proceso en el reporte
| 2024-10-18 | M701 | Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI | RG02-M701 | Posibilidad de afectación reputacional asociado a los servicios en línea de Redcol y Cendoc, debido a la falta de acceso ágil y oportuno a los recursos documentales y bibliográficos que se encuentran en Internet a través de repositorios e infraestructuras tecnológicas para su consulta y divulgación debido a la falta de ingreso a plataformas electrónicas o con enlace web, servidores, entre otros | Gestión |  | Crear el plan de mejora asociado al acceso de información de CENDOC y REDCOL |  | Se equivoco el proceso en el reporte
| 2024-10-18 | M701 | Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI | RG04-M701 | Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica, derivada de la base de datos y estadísticas internas de Redcol y Cendoc, que proyectan periódicamente la evaluación y recursos ejecutados, debido a la falta de plataformas que permitan gestionar los datos | Gestión |  |  |  | Se equivoco el proceso en el reporte
| 2024-10-18 | M701 | Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI | RG05-M701 | Posibilidad de afectación reputacional por falla en las comunicaciones de aprobación de ingreso, diagnósticos, solicitud o seguimiento de las hojas de ruta que deben enviar las entidades con relación a sus repositorios, debido a la falta de seguimiento por parte del equipo de trabajo de RedCol y Cendoc | Gestión |  |  |  | Se equivoco el proceso en el reporte
6 | 2024-12-30 | M703 | Gestión de la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación | RG01-M703 | Posible Pérdida Reputacional por acceso limitado a medios y canales de difusión para la circulación de los productos comunicativos multiformatos debido a demoras en el proceso de licenciamiento y aprobación por parte del Ministerio. Clase |  | A corte de este cuarto trimestre no ha sido posible continuar con el proceso de distribución de los contenidos de la Estrategia de Divulgación y Comunicación de la CTeI, debido a la prevención en la firma de licencias de uso por parte de los directores de la Dirección de Capacidades y Apropiación (DCAC). Este es un documento que exigen los canales públicos para permitir el uso de contenidos en sus parrillas de programación, de igual manera se ha detenido la distribución de contenidos editoriales producidos por la Estrategia de Divulgación. El constante cambio de director en los últimos meses ha afectado las firmas, ya que cada director que llega tiene visiones diferentes de los procesos de revisión de las mismas, a pesar de tener 4 distintas revisiones por abogados del Ministerio. A esto se le suma el recorte presupuestal que ha tenido al DCAC, que no permite generar estrategias de alto impacto para distribuir contenidos editoriales y audiovisuales de manera física en el territorio nacional, por medio de kits de contenido de divulgación que podrían estar alojados en bibliotecas, emisoras comunitarias, canales regionales e instituciones educativas. La acción de contingencia que se propone, consiste en otorgarle autonomía al líder de la Estrategia para la firma de las licencias de uso ?en consenso y luego de una revisión técnica del equipo y del director de turno? para así darle continuidad a las estrategias de distribución de los diferentes contenidos a nivel territorial. De este modo, se puede evitar la materialización del riesgo en la próxima vigencia del primer cuatrimestre del 2025. La Estrategia de Divulgación y Comunicación de las CTeI, cuenta con el equipo técnico, creativo necesario para darle viabilidad a la distribución de los contenidos, que siempre velan por cumnplir con los lineamientos del Gobierno Nacional y con las políticas planteadas por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovacion y están muy alineados a la directriz de las PIIOM. |  |  | Se reporto doble