## Plan de Gestión del Cambio
#VALUE! |  |  |  |  | SOLICITUD DE CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [19 empty] | Cod D102PR06F01
Versión: 00
Fecha: 19/05/2022
[17 empty] | FECHA SOLICITUD: | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 4
IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR DEL CAMBIO
Nombre Colaborador (gestor del cambio) | [8 empty] | Cargo | [6 empty] | Área |  |  | Correo Electrónico
Yuri Andrea López Mora | [8 empty] | Contratista | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  |  | yalopezm@minciencias.gov.co
Fecha estimada inicio del cambio: | [7 empty] | Fecha estimada terminación del cambio: | [7 empty] | Tiempo estimado para realización del cambio
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5
CARACTERIZACIÓN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO - Marque con una "X"
|  | Infraestructura, instalaciones, Sitios de trabajo | [10 empty] | Trámites o servicios | [7 empty] | Legislación, normas o reglamentos
|  | Tecnología | [10 empty] | Nuevos Proyectos/Innovación Pública | [7 empty] | Iniciativa de Participación Ciudadana
|  | Políticas / objetivos (estratégicos o institucionales) | [10 empty] | SGSST | [7 empty] | Métodos de Trabajo
|  | Nuevos Procesos | [10 empty] | Rediseños organizacionales/ Funciones / responsabilidades
| X | Otro: (cual): |  |  |  | Elementos del Sistema Integrado de Gestión
Nombre del Cambio |  |  |  |  | Elementos del Sistema Integrado de Gestión
Descripción del cambio
En el marco de las dos iniciativas de Cierre de Brechas y Mejora Continua - Generar Experiencias de Aprendizaje Organizacional, se busca fortalecer el sistema de gestión en los siguientes componentes: 1. Agilismo, como marco de la mejora continua. En el Ministerio no se cuenta con una metodología establecida como marco de trabajo para la innovación interna, por lo anterior, se busca fortalecer la Agilidad como habilidad que le permite a los individuos y a las organizaciones: 1. Desacelerar con rapidez y eficiencia, 2. Cambiar de dirección, y 3. Acelerar de nuevo y rápidamente, en un esfuerzo por reaccionar de manera apropiada a las señales relevantes de los entornos VUCA y BANI. El objetivo de las actividades que se desarrollen para este elemento busca la solución de problemas con enfoque iterativo e incremental, involucrando la empatía, la colaboración, la experimentación y el aprendizaje constante. 2. Lineamientos Generales del Sistema Integrado. Fortalecer por medio de lineamientos el sistema integrado de gestión, dado que actualmente se cuenta con el Manual de Calidad, que se enfoca en el Subsistema de Gestión de Calidad y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; se hace necesario que este también vincule los Subsistemas de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Modelo Estándar de Control Interno y Gestión de la Información Estadística. Así mismo, contar con un acto administrativo Por la cual se conforma el Sistema Integrado de Gestión y se adoptan las políticas de Gestión y Desempeño institucional del MIPG. 3. Documentos. El objetivo principal del Sistema Integrado de Gestión es establecer un esquema de mejoramiento continuo donde los procesos institucionales del Ministerio se definen, documentan, ejecutan y evalúan sistemáticamente para asegurar que son pertinentes frente a la estructura organizacional, la misionalidad, los objetivos estratégicos y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por lo anterior, se hace necesario que el sistema tenga una documentación apropiada bajo el enfoque de procesos, y es por esto que se hace necesario la construcción de guía que facilite la apropiación, conservación, consulta y actualización para la documentación que se establezca en el marco del SIG. Por otro lado, fortalecer el flujo de aprobación de la documentación por lo que el procedimiento permitirá definir los lineamientos, roles y responsabilidades para la creación, actualización e inactivación de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. 4. Riesgos. Se hacia necesario actualizar la guía de gestión de riesgos, con el fin de que sea es un instrumento de tipo preventivo para identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción, fiscales, seguridad de la información y riesgos de tecnologías de la información (TI), con el fin de optimizar y enfocar los esfuerzos institucionales en acciones estandarizadas que permitan abordar y tratar los riesgos identificados en forma eficaz y efectiva para el logro de los objetivos y metas institucionales, potencializando las oportunidades identificadas. 5. Auditoría Interna. Actualmente las auditorias internas del sistema de gestión se desarrollaban por la Oficina de Control Interno, por decisión institucional estas deben ser lideradas por la OAPII, por lo que se hace necesario documentar las actividades necesarias para programar, planificar, ejecutar e informar los resultados de las auditorías internas al Sistema de Gestión, con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios de auditoría y propiciar oportunidades de mejora. 6. Oportunidades. Las oportunidades son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización, las cuales pueden ser derivadas de cambios o tendencias y se detectan para apalancar el logro de las metas y objetivos institucionales. Por lo anterior, se requiere establecer los lineamientos e instrumentos necesarios que permitan la identificación de las oportunidades que pueden apalancar el logro de las metas y objetivos institucionales, para aprovechar su potencial a partir del análisis de contexto de los procesos del Ministerio 7. Racionalización de Tramites Priorizados. Teniendo en cuenta la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia 2024 y una vez se inicia la Ruta para su implementación, entre lo que se realizó los grupos Focales, se identificaron mejoras que propenden por la satisfacción del cliente externo en los trámites priorizados. 8. Planes de Mejoramiento. Establecer las pautas para la formulación, revisión, registro, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento originadas a partir de las fuentes internas o externas y que con su ejecución contribuyen a la mejora del desempeño institucional. Lo anterior se verá plasmado a través de la actualización amplía el procedimiento de planes de mejoramiento D102PR02 indicando cómo se formulan los planes de mejoramiento en el Ministerio, cómo se hace el seguimiento, cuándo proceden las modificaciones y qué aspectos se tienen en consideración para evaluar su efectividad. 9. Seguridad de la Información. La transición de ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022 implica una serie de actividades de gestión del cambio que abarcan desde la planificación, formación y comunicación, hasta la actualización de documentos y evaluación. 10. Normograma. Articular el sistema de información Gina Modulo Documentos / Normas con el marco normativo que se defina en cada uno de los documentos del Sistema de Gestión.
Propósito del cambio
Se puede consolidar con el objetivo
Objetivo del cambio
Documentar, implementar, socializar y mejorar los elementos del sistema integrado de gestión Realizar transición ordenada y eficiente hacia la nueva versión de la norma ISO 27001:2022, minimizando riesgos y asegurando que el SGSI siga siendo efectivo y cumpla con los requisitos normativos.
Áreas de servicio afectadas
Se puede documentar en el análisis del impacto
Qué procesos del Sistema Integrado de Gestión afecta el cambio
Se puede documentar en el análisis del impacto
Qué áreas de servicio afecta el cambio
Se puede documentar en el análisis del impacto
Qué elementos de TI requiere el cambio? (Hardware, Software, Aplicaciones, servicios de TI)
Puede corresponder a una justificación que se puede incluir en la justificación del impacto para el SIG
Consecuencias de no realizar el cambio solicitado:
Se puede documentar en el análisis del impacto
Afectación a Requisitos Legales, Requisitos Técnicos o Políticas MIPG
Equipo de trabajo para el cambio
NOMBRE | [11 empty] | CARGO | [9 empty] | PROCESO
Equipo de Fortalecimiento Organizacional
Oficina de Tecnologias de la Información
ANÁLISIS DE IMPACTO
Marque con una "X"
Impacto para el Sistema de Gestión: | [9 empty] | Crítico |  |  |  | 0 | x | Alto |  | 14 |  | Medio |  |  | 0 |  | Bajo |  |  | 0
Justificación: Ajustes en los lineamientos del elementos del sistema integrado de gestión
Impacto al Presupuesto: | [9 empty] | más del 50% |  |  |  | 0 |  | entre un 20% y un 50% |  | 0 |  | entre un 0,015% y un 19% |  |  | 0 | X | No afecta |  |  | 0
Justificación:
% de colaboradores afectados: | [8 empty] | x | 80% - 100% |  |  |  | 0 |  | 60% - 80% |  | 0 |  | 30% - 60% |  |  | 0 |  | 0 - 30% |  |  | 0
Justificación: Los ajustes a los elementos del sistema integrado de gestión deben ser socializados a todos los procesos del Ministerio
Número Procesos Afectados | [8 empty] | X | todos (24) |  |  |  | 9 |  | entre 9 y 23 |  | 0 |  | entre 1 y 8 |  |  | 0 |  | Ninguno |  |  | 0
Justificación: Los ajustes a los elementos del sistema integrado de gestión deben ser socializados a todos los procesos del Ministerio
% de trámites o servicios de MinCiencias afectados: | [8 empty] | x | 80% - 100% |  |  |  | 11 |  | 60% - 80% |  | 0 |  | 30% - 60% |  |  | 0 |  | 0% - 30% |  |  | 0
Identificar el estado de la racionalización de trámites en la entidad, y, apoyar las actividades priorizadas al respecto conforme la normatividad vigente. Resultados: 1.1. Tener un reporte que sirva como insumo para la aplicación de mapas de experiencias sobre los trámites priorizados. 1.2 Identificar aspectos y criterios esenciales de racionalización de trámites priorizados. 2) Pasos: 2.1. Terminar las lecturas y definir las fechas en la reunión del 2 de octubre del presente año, para el cumplimiento de los compromisos de la reunión del 24 de septiembre de 2024 por parte de las dependencias que intervienen en el asunto. 2.2. Comenzar la elaboración de los mapas de experiencias de los trámites priorizados.
Prioridad del Cambio | [9 empty] | Urgente |  |  |  | 0 | x | Alto |  | 2 |  | Medio |  |  | 0 |  | Bajo |  |  | 0
Justificación: Se viene realizando iterativo e incremental
Tipo del Cambio | [9 empty] | No Previsto |  |  |  | 0 | x | Previsto |  | 1
Justificación:
[9 empty] | 37 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Acción recomendada frente a Resultado del Análisis de Impacto
Recomendación: Presentar el Cambio propuesto al CIGD para aprobación y enviar formato de solicitud de cambios junto con el formato Acciones CM al responsable del SIG previamente a su implantación
PLANES PARA RESPONDER AL CAMBIO
Plan de Ejecución
|  | Registro del Plan en GINA | [8 empty] | Nombre del Plan
Plan de Gestión del Cambio Elementos del Sistema Integrado de Gestión 2024 - 2025
RIESGOS QUE SE PODRÍAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
RIESGO | [7 empty] | POSIBLES CAUSAS | [7 empty] | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO | [5 empty] | CONTINGENCIAS FRENTE A LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Posible afectación reputacional de la entidad por aplicación de lineamientos que no se ajustan a la realidad institucional debido a su desactualización | [7 empty] | - Cambios de lineamientos - Enfoque articulado entre el SIG y MIPG | [7 empty] | - Reducir el Riesgo | [5 empty] | Aplicación de las actividades y tareas previstas
Implementar de manera incorrecta los nuevos requisitos o no adaptar completamente los procesos existentes puede resultar en un incumplimiento parcial de la norma. | [7 empty] | Resistencia al cambio | [7 empty] | Invertir tiempo en formación y capacitación del personal clave sobre las nuevas disposiciones y las implicaciones de los cambios.
Si la documentación no se ajusta a los nuevos requisitos de la norma, puede haber discrepancias en la auditoría o una falla en la alineación con los objetivos de seguridad. | [7 empty] | La falta de actualización de estos documentos puede generar problemas de cumplimiento. | [7 empty] | Asignar un equipo para revisar y actualizar la documentación de manera adecuada y asegurarse de que se mantenga coherente con la nueva norma.
La falta de adaptación a las nuevas mejores prácticas puede comprometer la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información y reducir su capacidad para prevenir incidentes de seguridad. | [7 empty] | Desconocimiento de la Norma | [7 empty] | Actualizar las políticas y procedimientos relacionados con la evaluación de riesgos, asegurándose de cumplir con los nuevos requisitos de la norma.
LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEBEN SER DILIGENCIADOS POR LOS RESPONSABLES DEL SGC DEL MINISTERIO
Aprobaciones respectivas
Concepto del responsable del proceso, interesado en la gestión del cambio (referenciar correo electrónico). | [7 empty] | Concepto de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (Responsable del SGC. Referenciar correo electrónico) | [13 empty] | Nro de Acta de aprobación de cambio en CIGD (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) -si aplica-
Fecha de aprobación | [7 empty] | Observaciones
A | A | A | A | M | M | D | D

## Plan_Actividades
NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Categoría: Agilismo, como marco de la mejora continua
Elaboración de la estrategia de agilismo como marco de la mejora continua | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-02-01 | 2024-03-29 | Presentación y acta | Presentación y acta del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional
Desarrollar capacidades (OAPII) | Lucie Andrea Gutiérrez | 2024-02-01 | 2024-12-26 | Listados de asistencia / Presentaciones | Listados de asistencia / Presentaciones de las actividades de desarrollo de capacidades en el equipo de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Desarrollar capacidades (Agentes C4) | Emmanuel David Guauque Pérez | 2024-03-01 | 2024-12-26 | Listados de asistencia / Presentaciones | Listados de asistencia / Presentaciones de las actividades de desarrollo de capacidades en los Agentes C4 de los procesos
Documentar Procedimiento de Gestión del Conocimiento e Innovación | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-10-01 | 2024-12-26 | Documentar Lineamientos | Documento incluido en el sistema de información Gina
Implementar metodologías agiles | Edna Del Pilar Páez García | 2024-03-01 | 2024-12-26 | Informe | Informe de las metodologías aplicadas
Documentar Procedimiento Gestión Integral del Desempeño | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-10-01 | 2025-02-28 | Documentar Lineamientos | Documento incluido en el sistema de información Gina
Documentar lineamientos para la intervención de procesos | Yuri Andrea López Mora | 2024-10-01 | 2025-02-28 | Documentar Lineamientos | Documento incluido en el sistema de información Gina
Categoría: Lineamientos Generales del Sistema Integrado
Actualización Manual Sistema de Gestión de Calidad e Innovación Institucional SGC+i | Diego Andrés Rodríguez Forero | 2024-09-03 | 2024-11-22 | Actualización Manual | Documento Actualizado en el sistema de información Gina
Elaborar acto administrativo | Yuri Andrea López Mora | 2024-09-02 | 2025-01-31 | Documentar Lineamientos | Resolución SIG
Categoría: Documentos
Actualizar lineamientos en cuando al control y la elaboración de los documentos | Yuri Andrea López Mora | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Procedimiento Control de Documentos Guía de Elaboración de Documentos | Documentos actualizados en el sistema de información Gina
Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión con el nuevo logo definido en el Manual de Identidad Visual | Emmanuel David Guauque Pérez | 2024-07-09 | 2024-09-30 | Reporte de documentos cargados | Reporte de documentos cargados
Categoría: Riesgos
Actualización Guía de Riesgos, incluyendo un capitulo asociado a la gestión de riesgos emergentes | Yuri Andrea López Mora | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Actualización Guía de Riesgos | Documento actualizado en el sistema de información Gina
Elaborar Informe de Segunda Línea de Defensa | Yuri Andrea López Mora | 2024-04-01 | 2025-01-10 | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento con el análisis y recomendaciones al monitoreo de riesgos realizado por la primera línea de defensa
Categoría: Auditoria Interna
Documentar Lineamientos para realizar las auditorias internas y formatos asociados | Yuri Andrea López Mora | 2024-09-05 | 2024-10-31 | Procedimiento y formatos asociados a las Auditorias Internas del Sistema de Gestión | Documentos creados en el sistema de información Gina
Categoría: Oportunidades
Documentar el lineamiento en el Manual del Sistema Integrado de Gestión | Diego Andrés Rodríguez Forero | 2024-10-01 | 2024-11-29 | Actualización Manual | Documento Actualizado en el sistema de información Gina
Categoría: Racionalización de Tramites Priorizados
Verificar la realización de mejoras por parte de las áreas responsables (OTSI, Atención al ciudadano, Comunicaciones y áreas misionales)en el marco de la estrategia de racionalización de trámites e implementación del Decreto 088 de 2022, como por ejemplo 1. Estandarizar las preguntas frecuentes de los trámites priorizados y ponerlas a disposición del cliente externo en Página Web, para consulta. 2. Trámites priorizados con fácil acceso en Página web. 3. Actualización de los procedimientos y documentos soportes asociados a los trámites priorizados | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-10-01 | 2024-03-14 | Actas mesas de trabajo y soportes de las mejoras en la página web, plataformas u otros | Dentro del acompañamiento que se realiza desde Planeación se irán liderando la documentación y consolidación de las diferentes acciones que se lleven a cabo en el marco de la implementación del Decreto y el cumplimiento a la estrategia de racionalización de Trámites
Realizar autodiagnóstico integral del Inventario de Trámites frente al cumplimiento del decreto 088 de 2022 con la finalidad de establecer la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia 2025, que debe cargarse al SUIT antes del 31 de Enero. | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-10-01 | 2025-01-31 | Matriz de autodiagnóstico | Matriz que consolide elementos adicionales y actualizados de los trámites de la entidad con lo cual se podrá definir la estrategia de la vigencia 2025.
Realizar revisión normativa a los trámites existentes en la entidad para así identificar cuales siguen vigentes y cuales pueden ser nuevos. | Daniel Páez | 2024-10-07 | 2024-12-16 | Documento con la revisión y análisis normativo de los trámites | Archivo que documentara la revisión del cumplimiento normativo de los trámites y de la posible existencia de nuevos
Elaborar informe de implementación del Decreto 088 de 2022 | Edna Del Pilar Páez García | 2024-10-01 | 2024-12-16 | Documento con el reporte de la gestión institucional con respecto a la implementación del Decreto 088 de 2022 | Documento en Word que será elaborado de manera conjunta con la OTSI y atención al ciudadano y que dará cuenta de los avances y recomendación para la implementación del Decreto 088 de 2022
Elaborar los mapas de experiencias de los trámites priorizados. | Daniel Páez | 2024-10-01 | 2024-12-16 | Mapas de experiencia de los dos tramites priorizados | Esquema grafico que documente los puntos positivos, puntos de dolor y de mejora de los trámites priorizados, de acuerdo con los grupos focales y demás actividades que se adelanten.
Diseñar metodología de grupos focales | Erika Julieth Barragán Cabezas | 2024-02-01 | 2024-10-11 | Instructivo | Documento creado en el sistema de información Gina
Categoría: Planes de Mejoramiento
Actualizar lineamientos Se encuentran en los planes de mejoramiento AI-0241 y AI-0242 | Diego Andrés Rodríguez Forero |  |  | Procedimiento y Guía de Gestión de Planes de Mejoramiento | Documentos actualizados en el sistema de información Gina
Categoría: Seguridad de la Información
Revisar las diferencias entre ISO 27001:2013 e ISO 27001:2022: Analizar los cambios y actualizaciones en la nueva versión de la norma, identificando los controles que requieren ajustes. | Erika Chacon |  | 2024-11-30 | Declaración de Aplicabilidad | Ajustar el formato de declaración de aplicabilidad, con el fin de incluir los controles nuevos
Establecer un plan de acción para la implementación de los nuevos controles | Erika Chacon |  | 2024-12-31 | Declaración de Aplicabilidad | En la declación de aplicabilidad incluir las acciones para dar cumplimiento a los mismos
Comunicar a todo la comunidad del Ministerio sobre la transición a ISO 27001:2022, resaltando la importancia de la actualización y el impacto en los procesos de seguridad de la información. | Erika Chacon |  | 2025-02-28 | Infografias Listas de aistencia | Evidencia de las sesiones de capacitación y comunicaciones para sobre los cambios entre las versiones 2013 y 2022.
Actualizar el Manual de políticas de Seguridad de la Información del Ministerio alineada con los nuevos requisitos de la norma ISO 27001:2022 y conforme a los lineamientos de MinTIC | Erika Chacon |  | 2025-03-30 | Manual de políticas de Seguridad de la Información | Actualizar las politicas de seguridad de la información de acuerdo con los controles de seguridad tomando en cuenta los cambios en la norma y lineamientos de MinTIC
Generar y actualizar procedimientos de Seguridad de la Información del Ministerio alineados con los nuevos requisitos de la norma ISO 27001:2022 y conforme a los lineamientos de MinTIC | Erika Chacon |  | 2025-07-31 | procedimientos de Seguridad de la Información | Actualizar los procedimientos de seguridad de la información de acuerdo con los controles de seguridad tomando en cuenta los cambios en la norma y lineamientos de MinTIC
Revisar y ajustar si aplica el análisis de riesgos para que se adapte a los nuevos requisitos de la norma | Erika Chacon |  | 2025-08-30 | Riesgos de Seguridad de la Información | Actualizar los Riesgos de seguridad de la información acuerdo con los controles de seguridad tomando en cuenta los cambios en la norma y lineamientos de MinTIC
Categoría: Normograma
Enviar comunicación a los procesos para la actualización de los documentos que relacionen normatividad no vigente D. Mapear los procesos que solicitaron eliminar normas, y solicitarles la actualización prioritaria de los documentos. | Martha Lucía Quintero García | 2024-12-02 | 2024-12-26 | Correo electrónico | Relación de los procesos con ajustes al normograma y solicitud de ajuste de la documentación del proceso
Actualizar lineamientos en cuando al control y la elaboración de los documentos, frente al normograma. | Yuri Andrea López Mora | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Procedimiento Control de Documentos Guía de Elaboración de Documentos Plantillas | Documentos actualizados en el sistema de información Gina
Responsable de revisar | Erika Julieth Barragán Cabezas
Responsable de aprobar | Edna Del Pilar Páez García