## Plan Operativo Convenio 117-202
PLAN OPERATIVO CONVENIO 117-2024.
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN 112721-117-2024 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC Y CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ – CREPIB
OBJETIVO GENERAL CONVENIO: |  | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento del Sistema Económico Propio de las comunidades indígenas del Cauca adscritas al CRIC, a través del conocimiento cultural, científico, tecnológico, la apropiación social del conocimiento y la innovación.
Fecha de Inicio |  | 30/07/2024
Fecha de Finalización |  | 30/07/2025
Duración Total |  | 12 meses
Objetivos | No. | Actividad | Subactividades CRIC | Entregables | % Sub Actividad (El total de las sub-actividades tendrá un porcentaje de validación del 50% del total de este componente). | Subactividades CREPIB | Entregables | % Sub Actividad (El total de las sub-actividades tendrá un porcentaje de validación del 50% del total de este componente). | % TOTAL Actividad | Indicador | ACTIVIDADES POR ENTIDAD COOPERANTE | [10 empty] | TOTAL PROYECTO |  |  |  | CRONOGRAMA
[11 empty] | Meta | Resultado | Productos CRIC | Productos CREPIB | Meta | RUBRO DE ACUERDO A CONVENIO | SUB-RUBRO | CRIC |  | CREPIB
[18 empty] | FFJC (MINCIENCIAS) - $1.859.400.000 | Especie ($103.400.000) | FFJC (MINCIENCIAS)- $390.600.000 | Especie ($79.600.000) | TOTAL FFJC (MINCIENCIAS) | Especie CRIC | Especie CREPIB | Total | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
OBJETIVO 1. DISEÑAR UN MODELO, BASADO EN ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA ADSCRITOS AL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA– CRIC, QUE PERMITA FORTALECER UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. | 1.1 | Realizar análisis en productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. | SA1 - Mesas de trabajo para la revisión y análisis de documentos construidos por el Programa Económico Ambiental en materia de productividad y competitividad de iniciativas económicas. SA2 - Estructuración del instrumento para la construcción de la línea base de productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca. SA3 - Mesa de trabajo para la construcción del documento de análisis en productividad y competitividad de los 5 sectores económicos de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, con línea base. | SA1: - Listas de asistencia: Documento de los participantes de cada mesa de trabajo. - Actas de reunión CRIC-CREPIB: Registro escrito de los temas discutidos, acuerdos alcanzados y decisiones tomadas durante cada sesión. SA2: - Documento del instrumento diseñado: Archivo que contenga el instrumento estructurado, con detalles sobre las preguntas, indicadores, metodologías y variables a evaluar. - Actas de reuniones CRIC-CREPIB de diseño: Registro de las reuniones o sesiones de trabajo en las que se discutió y diseñó el instrumento, incluyendo decisiones clave y aportes de los participantes. SA3: - Listas de asistencia: Documento de los participantes de cada mesa de trabajo, incluyendo sus roles y organizaciones. - Actas de la mesa de trabajo CRIC-CREPIB: Documento que recoja los temas discutidos, aportes, acuerdos y decisiones tomadas durante la sesión. | 4% | SA1: Transferencia: Formación Análisis de productividad y competitividad SA2: Construcción y validación instrumento recolección información SA3: Transferencia: Acompañamiento en la implementación SA4: Organización línea de base SA5: Inventario de información: existente o por recoger SA6: Recolección de información primaria y secundaria SA7: Transferencia: capacidades para analizar información de productividad y competitividad SA8: Análisis y socialización resultados SA9: Transferencia: Validación de capacidades | SA1: Plan de Formación: Documento que detalle el contenido, objetivos, metodología y cronograma de la formación sobre análisis de productividad y competitividad. Certificación de Transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Registro de Participantes: Lista de asistentes a la formación, con roles y contribuciones. SA2: Informe de Acompañamiento y/o Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos de las mesas de trabajo. SA3: Informe de Acompañamiento y/o Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos de las mesas de trabajo. SA4: Informe de Acompañamiento para la Organización de la Línea de Base: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos. SA5: Informe de Acompañamiento y/o Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos de las mesas de trabajo. SA6: Informe de Acompañamiento y/o Conclusiones para la Recolección de Información Primaria y Secundaria: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos de las mesas de trabajo. SA7: Plan de Capacitación en Análisis: Documento que detalle el programa de formación para desarrollar capacidades en el análisis de información de productividad y competitividad. Certificación de Transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Registro de Participantes: Lista de personas capacitadas, con roles y detalles de participación. SA8: Informe de Acompañamiento para la Organización de la Línea de Base: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos. SA9: Plan de Validación de Capacidades: Documento que detalle el proceso para validar las capacidades adquiridas en análisis y gestión. Informe de Validación de Capacidades: Documento que compile los resultados de la validación, incluyendo evaluaciones realizadas y competencias verificadas. | 4% | 8% | # de líneas base de productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los Pueblos indígenas del Cauca | 1 | Una (1) Línea base de productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los Pueblos indígenas del Cauca. | Un (1) Documento que contenga: análisis en productividad y competitividad de los 5 sectores económicos de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, con línea base. | Un (1) documento que contenga las evidencias de la transferencia de conocimiento realizadas para el análisis de las iniciativas económicas que harán parte de este proceso. | 1 | DISEÑAR UN MODELO, BASADO EN ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA ADSCRITOS AL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA– CRIC, QUE PERMITA FORTALECER UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. | Bases de datos |  |  |  | 2000000 | 83145105 | 7600000 | 8256000 | 99001105 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 680000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 6000000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2500000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Personal técnico | 35000000 | 7600000 | 39645105 | 5576000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
| 1.2 | Realizar análisis del entorno y del mercado para establecer lineamientos de productividad y competitividad a las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. | SA1 - Mesas de trabajo para el análisis del entorno y del mercado para establecer lineamientos de productividad y competitividad a las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del CRIC. SA2 - Mesa de trabajo para la construcción de los lineamientos de productividad y competitividad a las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al CRIC. | SA1: - Lista de asistencia: Documento que registre a todos los participantes en las mesas de trabajo, incluyendo sus roles y afiliaciones. - Actas de las mesas de trabajo: Registro escrito de las discusiones, análisis, conclusiones y decisiones tomadas durante las mesas de trabajo. - Informe de conclusiones: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos de las mesas de trabajo. SA2: - Lista de asistencia: Documento que detalle los participantes de la mesa de trabajo, incluyendo sus roles y organizaciones. - Actas de la mesa de trabajo: Registro escrito de las discusiones, aportes, decisiones y acuerdos alcanzados durante la mesa de trabajo. | 3.5 % | SA1: Transferencia: Formación Análisis del entorno y de mercado SA2: Análisis de tendencias SA3: Identificación de nichos de mercado y clientes potenciales por cada actividad económica SA4: Socialización sobre potencialidades y requisitos de los mercados | SA1: Plan de Formación en Análisis del Entorno y de Mercado: Documento que detalle el contenido, objetivos, metodología y cronograma de la formación sobre análisis del entorno y del mercado. Certificación de Transferencia: Documento que incluya el alcance y los resultados obtenidos por el CRIC. Registro de Participantes: Lista de asistentes a la formación, con roles y contribuciones. SA2: Resumen de Tendencias: Documento que resuma las principales tendencias identificadas y su posible impacto en las actividades económicas o mercados. SA3: Identificación de Nichos de Mercado: Registro de los nichos de mercado identificados, con descripción y características relevantes. SA4: Informe de Socialización: Documento que compile los resultados de la socialización sobre las potencialidades y requisitos de los mercados, incluyendo observaciones y recomendaciones. Actas de Reunión de Socialización: Documento que registre la reunión o evento donde se discutieron las potencialidades y requisitos de los mercados, incluyendo participantes y acuerdos. Presentación de Potencialidades y Requisitos: Documentación utilizada para presentar la información sobre los mercados, incluyendo gráficos, visualizaciones y datos clave. | 3.5 % | 7% | # de oportunidades de entorno y de mercado a nivel nacional e internacional identificadas y apropiadas. | 5 | Oportunidades del entorno y del mercado a nivel nacional e internacional para establecer lineamientos de productividad y competitividad a las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. | Un (1) Documento que contenga: el análisis del entorno y del mercado para establecer lineamientos de productividad y competitividad a las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del Cauca adscritos al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. | - Documento analítico enfocado a describir las oportunidades de mercado y oportunidades de mercado por actividad económica. - Un documento que contiene las evidencias del proceso de transferencia de conocimiento en la construcción de este análisis de tendencias. | 2 |  | Bases de datos |  |  |  | 2000000 | 102986719 | 9500000 | 8256000 | 120742719 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 680000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Personal técnico | 56000000 | 9500000 | 40949219 | 5576000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 3537500 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2500000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
| 1.3 | Identificar los componentes de estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | SA1-Elaboración de la ruta metodológica para las reuniones territoriales para la identificación de los componentes del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas. SA2-Espacios de co-creacion zonal para la para la identificación de los componentes del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas SA3- Mesas de trabajo con el aliados estratégicos para la estructuración de los componentes del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | SA1: - Documento Ruta: Guía que proporcione instrucciones detalladas para la implementación de la ruta metodológica en las reuniones territoriales. - Actas de Reunión de Elaboración de la Ruta: Documento que registre la reunión o sesión donde se elaboró la ruta metodológica, incluyendo fecha, participantes, agenda y acuerdos. SA2: - Actas de Reunión de Co-Creación: Documentos que registren cada sesión de co-creación zonal, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones y acuerdos. - Documento de Componentes Identificados: Documento que compile los componentes del modelo para la productividad y competitividad identificados durante los espacios de co-creación zonal. - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a los espacios de co-creación zonal, con roles y aportaciones. SA3: - Informe de Mesas de Trabajo: Documento que compile los resultados de las mesas de trabajo, incluyendo análisis y recomendaciones para la implementación de los componentes del modelo. | 3.5 % | SA1: Elementos que debe contener un modelo de productividad y competitividad | SA1: Presentación de Elementos del Modelo: Documentación utilizada para presentar los elementos del modelo a los interesados, incluyendo diapositivas y visualizaciones. | 3.5 % | 7% | # de componentes de estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación | 5 | Componentes de estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | Un (1) Documento que contenga: la identificación y descripción de los componentes de estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | Metodologías transferidas, propias de CREPIB, que fortalezcan las actividades del Centro de Innovación y Productividad del CRIC | 5 |  | Bases de datos |  |  |  | 2000000 | 104332091 | 7600000 | 8256000 | 120188091 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 680000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Personal técnico | 35000000 | 7600000 | 27219224 | 5576000 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Salidas de campo | 34500000 |  | 6087500 | bar: Mes 1 1 to Mes 4 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 1525367 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
| 1.4 | Desarrollar procesos de co-creación (tulpas de pensamiento) para la estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas. | SA1 - Planeación y convocatoria a representantes de iniciativas económicas y autoridades (stakeholders). SA2 - Desarrollo de tulpas de pensamiento por territorio para la estructuración del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas. SA3 - Sistematización de resultados de tulpas de pensamiento. | SA1: - Planeación: Documento que detalle el proceso de planeación, incluyendo objetivos, metodología y cronograma. - Invitaciones Enviadas: Copia de las invitaciones o comunicaciones enviadas a los stakeholders. SA2: - Informe de Tulpas de Pensamiento: Documento que registre los resultados y conclusiones de las sesiones de tulpas de pensamiento por territorio. - Registro de Participantes: Lista de los participantes en cada sesión de tulpas de pensamiento, con sus roles y aportaciones. - Materiales de Trabajo: Documentos y recursos utilizados durante las sesiones, como presentaciones, cuestionarios, o notas. SA3: - Base de Datos de Resultados: Archivo con la base de datos de los resultados, incluyendo detalles estructurados por territorio. | 4% | SA1: Presentación de los elementos estructurantes del modelo de Pe I en las tulpas SA2: Sistematización del intercambio/co-creación | Informe de Sistematización: Documento que compile y sistematice los resultados del intercambio y co-creación, incluyendo los aportes de los participantes, discusiones y acuerdos alcanzados. Actas de Co-Creación: Documento que registre las sesiones de intercambio y co-creación, incluyendo fechas, participantes, agenda y acuerdos. Presentación de Resultados de Co-Creación: Documentación utilizada para presentar los resultados del proceso de co-creación a los interesados, incluyendo gráficos y visualizaciones de los aportes. | 4% | 8% | # de sesiones de procesos de co-creación (tulpas de pensamiento) sistematizadas. | 10 | Sistematización de los resultados de las tulpas de pensamiento para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas | Evidencia del proceso de co-creación (listados de asistencia, memorias y registro fotográfico). |  |  |  | Equipos |  |  |  | 680000 | 128680403 | 9500000 | 6256000 | 144436403 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Personal técnico | 56000000 | 9500000 | 21542903 | 5576000 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Salidas de campo | 34500000 |  | 3537500 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Insumos tulpa | 10600000 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2500000 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
| 1.5 | Diseñar el modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en co-creación (tulpas de pensamiento). | SA1- Mesas de trabajo de equipo CRIC y aliado estratégico para el diseño del modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas a partir de los insumos de las tulpas de pensamiento. | SA1: - Actas de las Mesas de Trabajo: Documentos que registren las discusiones, decisiones y acuerdos alcanzados en cada sesión de trabajo, incluyendo los participantes y sus aportaciones. - Lista de Participantes: Registro de los miembros del equipo CRIC y del aliado estratégico que asistieron a cada mesa de trabajo, con roles. - Materiales de Trabajo: Recursos y documentos utilizados durante las mesas de trabajo, como presentaciones, borradores de modelos, y notas. | 3.5 % |  |  | 3.5 % | 7% | # de Modelos diseñados para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en co-creación (tulpas de pensamiento). | 1 | Modelo diseñado para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas basados en co-creación (tulpas de pensamiento). | Un (1) Documento que contenga: modelo diseñado con cada uno de sus componentes | Un servicio científico-tecnológico como apoyo técnico al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC - para el diseño e implementación de un modelo propio de competitividad de sus iniciativas económicas. (Un informe que documente la prestación del servicio). | 1 |  | Equipos |  |  |  | 680000 | 53547435 | 5700000 | 6256000 | 65503435 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Personal técnico | 24500000 | 5700000 | 19272802 | 5576000 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 1500000 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 8274633 | bar: Mes 1 1 to Mes 6 4
| 1.6 | Socialización y validación del modelo diseñado para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas con las autoridades tradicionales del CRIC. | SA1 - Socialización del modelo para la productividad y competitividad a la Consejería Mayor del CRIC. SA2 - Planeación y convocatoria a representantes de iniciativas económicas y autoridades (stakeholders). SA3 - Junta directiva de autoridades para la socialización y validación del modelo de productividad y competitividad. SA4 - Mesa de trabajo para el ajuste al modelo de productividad y competitividad de acuerdo a la retroalimentación de las autoridades, de ser necesario. | SA1: - Presentación del Modelo: Diapositivas o documento que detalle el modelo para la productividad y competitividad presentado a la Consejería Mayor del CRIC. - Actas de Socialización: Documento que registre la reunión de socialización, incluyendo fecha, participantes, puntos discutidos, y/o acuerdos alcanzados. - Lista de Asistencia: Registro de los asistentes a la reunión de socialización, incluyendo sus cargos y roles. SA2: - Plan de Planeación: Documento que detalle el proceso de planeación, objetivos, metodología y cronograma. - Invitaciones Enviadas: Copia de las invitaciones o comunicaciones enviadas a los stakeholders. - Actas de la Reunión de Convocatoria: Documento que registre la realización de la reunión de convocatoria, incluyendo agenda, participantes y puntos discutidos. SA3: - Actas de la Junta Directiva: Documento que registre los detalles de la junta directiva, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones, decisiones tomadas que compile los resultados de la validación, incluyendo aprobación, comentarios y sugerencias de la junta directiva. - Presentación del Modelo para Validación: Diapositivas o documento que detalle el modelo presentado a la junta directiva para su validación. - Lista de Asistencia: Registro de los asistentes a la junta directiva, con cargos y roles. SA4: - Informe de Ajustes: Documento que detalle los ajustes realizados al modelo basados en la retroalimentación de las autoridades, incluyendo cambios específicos y justificaciones. - Listado de asistencia: | 3.5 % |  |  | 3.5 % | 7% | # de modelos para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los pueblos indígenas | 1 | Modelo para la productividad y competitividad de las iniciativas económicas de los pueblos indígenas del CRIC validado por las autoridades tradicionales | Diseño metodológico de validación y socialización (actas) y listado de asistencia |  |  |  | Equipos |  |  |  | 680000 | 43908247 | 2850000 | 6256000 | 53014247 | bar: Mes 6 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Personal técnico | 10500000 | 2850000 | 7408247 | 5576000 | bar: Mes 6 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Salidas de campo | 20000000 |  | 1500000 | bar: Mes 6 1 to Mes 6 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 4500000 | bar: Mes 6 1 to Mes 6 4
[17 empty] | SUBTOTAL: | 316600000 | 42750000 | 200000000 | 43536000 | 516600000 | 42750000 | 43536000 | 602886000 | bar: Mes 6 1 to Mes 6 4
OBJETIVO 2. IMPLEMENTAR EL MODELO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA GENERAR CAPACIDADES DE INNOVACIÓN A LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ADSCRITOS AL CRIC | 2.1 | Seleccionar las iniciativas económicas que participarán en la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | SA1-Mesa de trabajo con aliado estrategico para la definicion de variables y criterios de seleccion de las iniciativas economicas SA2-Diseño del formato de registro a partir de las variables y criterios para la seleccion de las iniciativas SA3-Mesa de trabajo con aliado estrategico para la validar el formato de registro SA4-Salidas de campo para la aplicacion del formato de registro de iniciativas economicas SA5-Mesa de trabajo con el aliado estrategico para la seleccion de iniciativas economicas | SA1: - Actas de la Mesa de Trabajo: Documento que registre la reunión, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones y acuerdos sobre las variables y criterios de selección. - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a la mesa de trabajo, con roles. SA2: - Formato de Registro e instructivo Diseñado: Documento o plantilla que muestre el formato de registro para la selección de iniciativas económicas, incluyendo campos y categorías basadas en las variables y criterios definidos. . SA3: - Actas de Validación del Formato: Documento que registre la reunión de validación, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones y acuerdos sobre el formato de registro. - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a la mesa de trabajo de validación, con roles y aportaciones. - Formato de Registro Validado: Versión del formato de registro que haya sido aprobada y validada durante la reunión. SA4: - Informe de Salidas de Campo con observaciones: Documento que detalle las salidas de campo realizadas, incluyendo fechas, ubicaciones, y descripción de las actividades realizadas con el formato de registro. - Lista de Iniciativas Registradas: Registro de las iniciativas económicas que fueron registradas utilizando el formato durante las salidas de campo. SA5: - Actas de la Mesa de Trabajo: Documento que registre la reunión, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones y acuerdos sobre la selección de iniciativas económicas. - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a la mesa de trabajo de selección, con roles. - Informe de Selección de Iniciativas: Documento que detalle las iniciativas económicas seleccionadas, los criterios utilizados para la selección y las justificaciones para las decisiones tomadas. | 3.5 % | SA1: Transferencia de metodología al CRIC sobre el proceso de selección SA2: Definición de criterios y variables para la selección SA3: Validación del formato de registro de iniciativas SA4: Aplicación de herramienta de diagnóstico y desarrollo de entrevistas a líderes de iniciativas económicas | SA1: Plan de Transferencia de Metodología: Documento que detalle el proceso de transferencia de metodología al CRIC, incluyendo objetivos, actividades y cronograma. Certificación de transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Actas de Reunión de Transferencia: Documento que registre la reunión o sesión de transferencia de metodología, incluyendo fecha, participantes, agenda y acuerdos alcanzados. Registro de Participantes: Lista de los participantes en la transferencia de metodología, con sus roles y aportaciones. SA2: Actas de Definición de Criterios: Documento que registre la reunión o sesión donde se definieron los criterios y variables, incluyendo participantes y acuerdos. SA3: Informe de Validación del Formato: Documento que explique el proceso de validación del formato de registro, incluyendo ajustes y comentarios recibidos. Actas de Reunión de Validación: Documento que registre la reunión o sesión donde se validó el formato de registro, incluyendo fecha, participantes, agenda y decisiones tomadas. SA4: Informe de Aplicación de Herramienta de Diagnóstico: Documento que compile los resultados de la aplicación de la herramienta de diagnóstico, incluyendo análisis y hallazgos clave. Guía de Entrevistas: Documento que detalle la metodología y preguntas utilizadas en las entrevistas a líderes de iniciativas económicas. Registro de Entrevistas Realizadas: Documentación que detalle las entrevistas realizadas, con información sobre los líderes entrevistados, fechas y resultados. | 3.5 % | 7% | # de iniciativas económicas identificadas y descritas que participarán en la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación. | 30 | Iniciativas económicas identificadas y descritas que participarán en la implementación del modelo basado en el conocimiento científico, tecnológico y la innovación. | Un (1) Documento que contenga: metodología de evaluación y resultados de selección con cada uno de sus componentes. | Servicio tecnológico para la generación e implementación de un proceso detallado, que va desde la selección hasta la definición del tipo de intervención, orientado al fortalecimiento de las iniciativas económicas en cada etapa de éstas: incubación, crecimiento y consolidación. (Un documento técnico que detalla el desarrollo del servicio) | 1 | IMPLEMENTAR EL MODELO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA GENERAR CAPACIDADES DE INNOVACIÓN A LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ADSCRITOS AL CRIC | Equipos |  |  |  | 464000 | 89200000 | 5700000 | 4268800 | 99168800 | bar: Mes 6 1 to Mes 7 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 4500000 | bar: Mes 6 1 to Mes 7 4
[17 empty] | Personal técnico | 24500000 | 5700000 | 10000000 | 3804800 | bar: Mes 6 1 to Mes 7 4
[17 empty] | Salidas de campo | 45000000 |  | 5200000 | bar: Mes 7 1 to Mes 8 4
| 2.2 | Diseñar el plan de acción para la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. | SA1 - Mesa de trabajo con aliado estratégico para identificar las variables que contendrá el plan de acción para la implementación del modelo de productividad y competitividad. SA2 - Diseño y estructuración del plan de acción del modelo de productividad y competitividad. SA3 - Validación del modelo de productividad y competitividad. | SA1: - Actas de la Mesa de Trabajo: Documento que registre la reunión, incluyendo fecha, participantes, agenda, discusiones y acuerdos sobre las variables a incluir en el plan de acción. - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a la mesa de trabajo, con roles. SA2: - Informe de Diseño del Plan de Acción: Documento que explique el proceso de diseño y estructuración del plan de acción, incluyendo las variables identificadas y su aplicación. SA3: - Informe de Validación: Documento que compile los resultados de la validación del modelo, incluyendo comentarios, sugerencias y ajustes necesarios. - Lista de Participantes en la Validación: Registro de los asistentes al proceso de validación, con sus roles. | 3.5 % | SA1: Rutas de trabajo con las iniciativas SA2: Definición de Planes de Acción para cada empresa SA3: Transferencia de metodología al CRIC para la construcción de plan de acción | SA1: Mapa de Rutas de Trabajo: Gráfico o diagrama que visualice las rutas de trabajo para las iniciativas, destacando los pasos y procesos a seguir. Actas de Reunión de Definición de Rutas: Documento que registre la reunión o sesión donde se definieron las rutas de trabajo, incluyendo participantes, agenda y acuerdos. SA2: Informe de Definición de Planes de Acción: Documento que explique el proceso de definición de los planes de acción, incluyendo criterios utilizados y metodologías aplicadas. Actas de Reunión de Definición de Planes: Documento que registre la reunión o sesión donde se definieron los planes de acción, con participantes, agenda y decisiones tomadas. SA3: Plan de Transferencia de Metodología: Documento que detalle el proceso de transferencia de metodología al CRIC para la construcción del plan de acción, incluyendo objetivos, actividades y cronograma. Certificación de transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Registro de Participantes: Lista de los participantes en la transferencia de metodología, con sus roles y aportaciones. | 3.5 % | 7% | # Planes de acción estructurados para la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. |  | Plan de acción para la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. | Una (1) Matriz del plan de acción establecido, que incluya (actividad), quién (responsable), cuándo (tiempo), meta, indicador y resultado. | Servicio tecnológico para la construcción y validación de planes de acción para cada iniciativa, elaborados por el capital humano del CRIC. (Un documento técnico que detalla el desarrollo del servicio) | 1 |  | Equipos |  |  |  | 464000 | 50785714 | 6650000 | 4268800 | 61704514 | bar: Mes 7 1 to Mes 8 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 4500000 | bar: Mes 7 1 to Mes 8 4
[17 empty] | Personal técnico | 31500000 | 6650000 | 11085714 | 3804800 | bar: Mes 7 1 to Mes 8 4
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 3700000 | bar: Mes 7 1 to Mes 8 4
| 2.3 | Implementar el plan de acción del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las 30 iniciativas económicas seleccionadas. | SA1 - Estructuración de la agenda de visitas a las iniciativas seleccionadas en cada uno de los territorios. SA2 - Visitas y acompañamiento a las iniciativas económicas seleccionadas para la aplicación del modelo de productividad y competitividad. | SA1 : - Plan de Visitas por Territorio: Documento que desglosa el plan de visitas por territorio, especificando los objetivos, las iniciativas a visitar y los recursos necesarios. SA2: - Informe de Visitas: Documento que detalle cada visita realizada, incluyendo fechas, horarios, descripción de las actividades realizadas, y observaciones generales sobre la aplicación del modelo; con registro de Aplicación del modelo de productividad y competitividad en cada iniciativa, incluyendo datos recopilados y resultados preliminares. - Lista de Iniciativas Visitadas: Registro de las iniciativas económicas que fueron visitadas. | 3.5 % | SA1: Ruta de acompañamiento a las iniciativas SA2: Fortalecimiento de capacidades a las iniciativas | SA1: Mapa de Ruta de Acompañamiento: Gráfico o diagrama que visualice la ruta de acompañamiento para las iniciativas, destacando los pasos, hitos y procesos a seguir. Informe de Seguimiento de Acompañamiento: Documento que compile los resultados del seguimiento de la ruta de acompañamiento, incluyendo observaciones, desafíos y logros. SA2: Materiales de Capacitación: Documentación utilizada durante el proceso de fortalecimiento de capacidades, como presentaciones, guías, manuales y ejercicios prácticos. Registro de Participantes en Capacitación: Lista de los participantes en las actividades de fortalecimiento de capacidades, con roles y aportaciones. | 3.5 % | 7% | % de implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. | 20% | Implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas | Porcentaje de avance de implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las 30 iniciativas económicas seleccionadas. |  |  |  | Equipos |  |  |  | 464000 | 364542857 | 14250000 | 4268800 | 383061657 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2142857 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Personal técnico | 133000000 | 14250000 | 12000000 | 3804800 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Salidas de campo (6 por zona y 30 participantes) | 207000000 |  | 10400000 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
| 2.4 | Evaluar el plan de acción para la implementación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. | SA1 - Mesa de trabajo con aliado estratégico para la evaluación del proceso de implementación del plan de acción. | SA1: - Lista de Participantes: Registro de los asistentes a la mesa de trabajo, con sus roles . - Informe de Evaluación del Proceso: Documento que compile y analice la evaluación del proceso de implementación del plan de acción, incluyendo hallazgos, desafíos identificados y áreas de mejora. | 3.5 % | SA1: Construcción de indicadores de cumplimiento e impacto | SA1: Matrices de Indicadores: Documento que muestre las matrices o tablas que relacionan los indicadores con los objetivos del proyecto, detallando cómo cada indicador contribuye a medir el cumplimiento y el impacto. Plan de Monitoreo de Indicadores: Documento que detalle el plan para monitorear y evaluar los indicadores de cumplimiento e impacto a lo largo del proyecto, incluyendo cronograma, responsables y métodos de seguimiento. | 3.5 % | 7% | # de iniciativas evaluadas bajo el modelo de productividad y competitividad. | 30 | Evaluación del modelo basado en el conocimiento cultural, científico, tecnológico y la innovación en las iniciativas económicas seleccionadas. | Matriz de evaluación del plan de acción con la descripción de las recomendaciones, lecciones aprendidas y acciones de mejora. |  |  |  | Equipos |  |  |  | 464000 | 48200000 | 4750000 | 4268800 | 57218800 | bar: Mes 9 1 to Mes 9 4; Mes 12 5 to Mes 12 8
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2500000 | bar: Mes 9 1 to Mes 9 4; Mes 12 5 to Mes 12 8
[17 empty] | Personal técnico | 28000000 | 4750000 | 14000000 | 3804800 | bar: Mes 9 1 to Mes 9 4; Mes 12 5 to Mes 12 8
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 3700000 | bar: Mes 9 1 to Mes 9 4; Mes 12 5 to Mes 12 8
| 2.5 | Implementar estrategias de incubación, crecimiento y consolidación para las iniciativas económicas de los pueblos indígenas adscritos al CRIC. | SA1 - Generar un semillero de emprendimiento en las instituciones educativas y la universidad indígena. SA2 - Desarrollar un proceso piloto de acompañamiento a emprendimientos en fase de incubación. SA3 - Desarrollar un proceso piloto de aceleración empresarial a empresas en fase de crecimiento. SA4 - Fomentar a las iniciativas económicas a través de una bolsa de financiación tanto para empresas o iniciativas económicas en fase de incubación como para las que están en fase de crecimiento. Esto se desarrollará a través de convocatorias, donde las iniciativas presentarán sus propuestas para poder acceder a esta bolsa de financiación. . | SA1: - Plan de Implementación del Semillero de Emprendimiento: Documento que detalle el diseño y plan de acción para la creación del semillero, incluyendo objetivos, estructura, y actividades previstas. - Agenda de Actividades del Semillero: Documento que incluya el cronograma de actividades, talleres, y eventos programados para el semillero de emprendimiento. - Lista de Instituciones y Participantes: Registro de las instituciones educativas y la universidad indígena (RMT, Administracion propia) involucradas, así como los participantes del semillero. - Informe de Lanzamiento: Documento que reporte el lanzamiento del semillero, incluyendo la descripción del evento, asistencia, y resultados iniciales. SA2 - SA3: - Informe de Progreso del Piloto de incubacion y crecimiento: Documento que compile el avance del proceso piloto, incluyendo resultados preliminares, desafíos encontrados, y retroalimentación recibida. - Registro de Emprendimientos Acompañados: Lista de los emprendimientos en fase de incubación y crecimiento que han participado en el proceso piloto, con detalles sobre su progreso. SA4: - Plan de Convocatorias de Financiación: Documento que detalle el proceso de convocatoria, incluyendo criterios de selección, fechas, y procedimientos para aplicar a la bolsa de financiación. - Formato de Propuestas: Plantilla o formato para que las iniciativas presenten sus propuestas para la bolsa de financiación, incluyendo los requisitos y criterios de evaluación. - Informe de Evaluación de Propuestas: Documento que compile y analice las propuestas recibidas, incluyendo resultados de la evaluación y las iniciativas seleccionadas para la financiación. - Lista de Iniciativas Financiadas: Registro de las empresas e iniciativas económicas que han recibido financiación, con detalles sobre el monto y la fase en la que se encuentran. | 3.5 % | SA1: Ruta de innovación por actividades económicas (ASC cadenas productivas) | SA1: Plan de Implementación de Innovación: Documento que describa el plan para implementar la ruta de innovación en las actividades económicas, incluyendo cronograma, recursos necesarios y responsables. | 3.5 % | 7% | # de iniciativas en fase de incubación, # de iniciativas en fase de crecimiento, # de iniciativas en fase de consolidación. | Mínimo (2) Iniciativas por cada una de las fases, incubaci ón, crecimiento y consolidación | Iniciativas económicas de los pueblos indígenas adscritos al CRIC en incubación, crecimiento y consolidación | Documento que contenga: metodología de evaluación y resultado de selección con cada uno de sus componentes. | Servicio tecnológico para la generación e implementación de un proceso detallado, que va desde la selección hasta la definición del tipo de intervención, orientado al fortalecimiento de las iniciativas económicas en cada etapa de éstas: incubación, crecimiento y consolidación. (Un documento técnico que detalla el desarrollo del servicio) | 1 |  | Equipos |  |  |  | 464000 | 645271429 | 9500000 | 4268800 | 659040229 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2571429 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Personal técnico | 70000000 | 9500000 | 10000000 | 3804800 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Bolsa de financiación incubación | 200000000 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Bolsa de financiación crecimiento | 359000000 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 3700000 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
[17 empty] | SUBTOTAL: | 1098000000 | 40850000 | 100000000 | 21344000 | 1198000000 | 40850000 | 21344000 | 1260194000 | bar: Mes 9 1 to Mes 12 8
OBJETIVO 3. DESARROLLAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CRIC A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. | 3.1 | Formación en actividades de I+D+i y/o apropiación social del conocimiento a las unidades del Centro de Innovación y Productividad. | SA1 - Definición del programa de formación dirigido a los miembros del equipo dinamizador. SA2 - Desarrollo de los procesos de formación a los miembros del equipo dinamizador. SA3 - Evaluación de resultados de los procesos de formación. SA4 - Estructuración de un programa de formación para la transferencia del conocimiento desde las unidades del CIP. | SA1: - Tejido de Formación: Documento que especifique las sesiones de formación, temas a tratar, y duración de cada módulo del programa, listado de contenido SA2: - Informe de Implementación de la Formación: Documento que detalle cómo se han llevado a cabo las sesiones de formación, incluyendo fechas, horarios, y participantes. - Materiales de Formación: Documentación y/o recursos utilizados durante las sesiones de formación, como presentaciones, guías, y ejercicios. - Registros de Asistencia: Documentos que muestren la participación de los miembros del equipo dinamizador en las sesiones de formación. SA3: - Informe de Evaluación de Resultados: Documento que compile los resultados de la evaluación de los procesos de formación, incluyendo análisis de la efectividad, logros y áreas de mejora, competencias adquiridas y planes de mejora SA4: - Plan de Transferencia de Conocimiento: Documento que especifique los temas de conocimiento a transferir, los métodos de transferencia, y el plan de implementación. - Materiales de Transferencia de Conocimiento: Documentación y recursos necesarios para la transferencia del conocimiento, como manuales, guías, y presentaciones. | 3% | SA1: Organización de temáticas del diplomado: Revisión de perfiles de los actores para los usuarios del diplomado Acuerdos con la universidad para certifica el diplomado. | SA1: Programa del Diplomado: Documento que detalle las temáticas, módulos y unidades del diplomado, incluyendo objetivos, contenidos y cronograma. Plan de Contenidos: Documento que desglosa los temas y subtemas del diplomado, con descripciones detalladas y objetivos de aprendizaje para cada sesión. Documento de Perfiles de Actores: Documento que detalle los perfiles requeridos para los usuarios del diplomado, incluyendo competencias, antecedentes y experiencia necesaria. Contrato de Certificación: Documento oficial del acuerdo con la universidad para la certificación del diplomado, incluyendo términos, condiciones y responsabilidades. | 3% | 6% | # de dinamizadores en formación en I+D+i y Apropiación Social del Conocimiento de las unidades del Centro de Innovación y Productividad | 7 | Formación en actividades de I+D+i y/o Apropiación Social del Conocimiento de las unidades del Centro de Innovación y Productividad | Documento que contenga: metodología de evaluación y resultado de selección con cada uno de sus componentes. | Un diplomado de 80 horas para los integrantes de las Unidades Estratégicas del CRIC, que participen activamente en todos los procesos de transferencia de conocimiento. | 1 | DESARROLLAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CRIC A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. | Diplomados, talleres, cursos | 27000000 |  |  |  | 59142857 | 0 | 4906800 | 64049657 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 533400 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Personal técnico |  |  | 25000000 | 4373400 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 3000000 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 4142857 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
| 3.2 | Visitar experiencias en productividad y competitividad de comunidades indígenas nacionales y/o internacionales. | SA1- Identificar y seleccionar un Centro de CTeI a nivel nacional y/o internacional preferiblemente con enfoque étnico SA2- Realizar mision tecnologica al Centro de CTeI SA3- Revision de insumos para la contruccion del documento de experiencias en productividad y competitiva para la implementacion en el Centro de Innpvacion y productividad | SA1: - Informe de Selección del Centro: Documento que explique el proceso de selección del centro elegido, incluyendo las razones y criterios para su elección y los beneficios esperados. SA2 : - Plan de Misión Tecnológica: Documento que detalle la planificación de la misión tecnológica, incluyendo objetivos, fechas, itinerario, y actividades previstas. - Informe de Misión Tecnológica: Documento que compile los resultados de la misión, incluyendo observaciones, hallazgos, y aprendizajes sobre las prácticas del centro de CTeI visitado. - Registro de Participantes: Documento que registre los participantes de la misión tecnológica, con roles. - Fotos y Materiales Relevantes: Documentación visual y materiales obtenidos durante la misión, como fotografías, folletos, y presentaciones del centro visitado. SA3: - Informe de Revisión de Insumos: Documento que compile y analice los insumos revisados para la construcción del documento, incluyendo detalles de las experiencias en productividad y competitividad. | 3.5 % | SA1: Definir el esquema para hacer la documentación de misiones tecnológicas. | SA1: Guía para la Implementación del Esquema: Guía práctica que proporcione instrucciones detalladas para la aplicación del esquema de documentación en futuras misiones tecnológicas, asegurando que todos los aspectos relevantes sean cubiertos. Plantillas de Documentación: Conjunto de plantillas que faciliten la recolección y organización de la información durante las misiones tecnológicas, alineadas con el esquema definido. | 3.5 % | 7% | # de prácticas de productividad, competitividad e innovación identificadas y transferidas | 5 | Apropiar conocimientos en productividad y competitividad para las unidades del Centro de Innovación y Productividad del CRIC | Un (1) Documento que contenga: experiencias en productividad y competitividad identificadas y análisis para el uso y apropiación. | Servicios tecnológicos para la sistematización y documentación de procesos, reflejado en la construcción de un documento técnico que registre el intercambio de estas experiencias. | 1 |  | Visita internacional | 72000000 |  |  |  | 108142857 | 0 | 4906400 | 113049257 | bar: Mes 6 1 to Mes 12 8
[17 empty] | Visita nacional | 7000000 | bar: Mes 4 1 to Mes 9 4
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 533000 | bar: Mes 4 1 to Mes 9 4
[17 empty] | Personal técnico |  |  | 25000000 | 4373400 | bar: Mes 4 1 to Mes 9 4
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 4142857 | bar: Mes 4 1 to Mes 9 4
| 3.3 | Generar una estrategia de divulgación y apropiación social del conocimiento de las actividades y resultados generados por el Centro. | SA1 - Apertura de camino y enraizamiento del proceso de estructuración del modelo del Centro de Innovación y Productividad con la participación de orientador espiritual, equipo CRIC, CREPIB y MINCIENCIAS. SA2 - Realizar una feria de innovación en el marco del evento institucional del CRIC denominado EXPOVIVIR 'En Minga por Colombia'. SA3 - Realización de rueda de negocio. SA4 - Estructurar el plan de trabajo para el desarrollo del Sistema de Información Territorial, Económico y Ambiental. | SA1: - Informe de Enraizamiento: Documento que compile los resultados del proceso de enraizamiento del modelo, incluyendo aportaciones del orientador espiritual y demás participantes. SA2: - Plan de Feria de Innovación: Documento que detalle la planificación del evento EXPOVIVIR, incluyendo objetivos, cronograma, actividades, y logística. - Informe del Evento: Documento que compile los resultados de la feria, incluyendo la descripción de las iniciativas e innovaciones presentadas. - Registro de Participantes y Expositores: Lista de los participantes y expositores que participaron en la feria. - Materiales del Evento: Documentación y materiales utilizados durante la feria, como folletos, presentaciones, y fotografías. SA3: - Plan de Rueda de Negocio: Documento que detalle la planificación de la rueda de negocio, incluyendo objetivos, formato del evento, cronograma y logística. - Informe de la Rueda de Negocio: Documento que compile los resultados de la rueda de negocio, incluyendo acuerdos alcanzados, contactos establecidos y oportunidades de negocio identificadas. - Lista de Participantes: Registro de las empresas y emprendedores que participaron en la rueda de negocio. - Materiales de la Rueda de Negocio: Documentación y materiales utilizados durante el evento, como agendas, formularios de contacto y presentaciones. SA4: - Esquema del Sistema de Información: Documento que muestre el diseño preliminar del sistema, incluyendo su arquitectura y componentes principales. - Plan de Implementación: Documento que detalle las fases de implementación del sistema, con cronograma y asignación de responsabilidades. | 4% | SA1: Método para seleccionar los productos y servicios que irán a la rueda. Criterios para la convocatoria SA2: Transferencia de conocimiento para la puesta en marcha de ruedas de negocios SA3: Identificación de compradores actuales y potenciales SA4: Estimación de ventas y grado de participación en el mercado SA5: Organización de propuestas comerciales y gestión de contactos SA6: Realización de ruedas de negocio SA7: Elaboración de recomendaciones estratégicas para la gestión comercial | SA1: Criterios de Convocatoria: Documento que establezca los criterios específicos para la convocatoria de productos y servicios, incluyendo requisitos, procedimientos y plazos. SA2: Plan de Transferencia de Conocimiento: Documento que detalle el plan para la transferencia de conocimiento sobre la puesta en marcha de ruedas de negocios, incluyendo objetivos, actividades y cronograma. Certificación de Transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Actas de Reunión de Transferencia de Conocimiento: Documento que registre la reunión o sesión donde se realizó la transferencia de conocimiento, incluyendo fecha, participantes, agenda y acuerdos. Registro de Participantes en la Transferencia: Lista de los participantes en la transferencia de conocimiento, con roles y aportaciones. SA3: Informe de Identificación de Compradores: Documento que compile los resultados de la identificación de compradores actuales y potenciales, con análisis y recomendaciones. Actas de Reunión de Identificación de Compradores: Documento que registre la reunión o sesión donde se identificaron los compradores, incluyendo fecha, participantes, agenda y acuerdos. SA4: Informe de Acompañamiento y/o Conclusiones para la Estimación de Ventas y Grado de Participación en el Mercado: Resumen de los principales hallazgos, consensos y recomendaciones surgidos. SA5: Plan de Organización de Propuestas: Documento que detalle el plan para organizar las propuestas comerciales, incluyendo formatos, requisitos y cronograma. SA6: Actas de Rueda de Negocios: Documento que registre la reunión o evento de la rueda de negocios, incluyendo fecha, participantes, agenda y acuerdos. Certificación de Transferencia: Documento que debe incluir una descripción detallada del alcance de la transferencia realizada al CRIC, así como los resultados obtenidos a partir de dicha transferencia. Resumen de Rueda de Negocios: Documento que compile un resumen de la rueda de negocios, destacando los principales resultados y conclusiones. SA7: Resumen de Recomendaciones Estratégicas: Documento que compile un resumen de las recomendaciones estratégicas para la gestión comercial, destacando los principales puntos y acciones sugeridas. | 4% | 8% | # estrategias de divulgación y apropiación social implementadas | 3 | Estrategia de divulgación y apropiación social del conocimiento de las actividades y resultados generados por el Centro. | Sistema de información territorial, económico y ambiental (plataforma) para divulgación y apropiación social del conocimiento de las actividades y resultados generados por el Centro de Innovación y Productividad | Servicios tecnológicos en la transferencia de conocimiento y metodologías para la selección de productos altamente innovadores para la realización de encuentros entre oferta y demanda. (Un documento técnico de soporte) | 1 |  | Personal técnico | 132000000 |  |  |  | 368114286 | 11400000 | 4906800 | 384421086 | bar: Mes 4 1 to Mes 9 4
[17 empty] | Difusión de resultados | 136800000
[17 empty] | Servicios técnicos | 70000000
[17 empty] | Equipos |  |  |  | 533400
[17 empty] | Personal técnico |  | 11400000 | 23023143 | 4373400
[17 empty] | Salidas de campo |  |  | 4148286
[17 empty] | Servicios Tecnológicos |  |  | 2142857
[17 empty] | SUBTOTAL: | 444800000 | 11400000 | 90600000 | 14720000 | 535400000 | 11400000 | 14720000 | 561520000
[17 empty] | Gatos Administrativos |  | 8400000
SUBTOTALES:
[18 empty] | GASTOS ADMINISTRATIVOS: |  |  |  |  | 8400000
[18 empty] | TOTAL: |  |  |  | 2250000000 | 103400000 | 79600000 | 2433000000

## SEGUIMIENTO
RESUMEN PRESUPUESTO POR RUBROS
RUBRO | SUB-RUBRO | MINCIENCIAS (FFJC) | CRIC - ESPECIE | CREPIB - ESPECIE | TOTAL RECURSOS | TOTAL RUBRO
DISEÑAR UN MODELO, BASADO EN ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA ADSCRITOS AL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA– CRIC, QUE PERMITA FORTALECER UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. |  |  |  |  | $ - | $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IMPLEMENTAR EL MODELO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA GENERAR CAPACIDADES DE INNOVACIÓN A LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ADSCRITOS AL CRIC | [5 empty] | $ -
DESARROLLAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS UNIDADES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CRIC A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. | [5 empty] | $ -
TOTAL | TOTAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ -