## Plan Detallado de Trabajo
MODELO DE PLAN OPERATIVO DE TRABAJO
1. DATOS GENERALES
| Entidad ejecutora: |  |  |  | Resguardo Indígena de Yunguillo
| Titulo de la propuesta de investigación: |  |  |  | Monitoreo comunitario de la biodiversidad en el resguardo indígena Inga de Yunguillo, Putumayo
| Nombre del investigador principal: |  |  |  | Antonino Chindoy Chindoy
| Tiempo de ejecución: |  |  |  | 12 meses
| Objetivo general: |  |  |  | Fortalecer capacidades para el monitoreo comunitario de la biodiversidad en el resguardo Inga de Yunguillo, Putumayo, mediante la creación de espacios para el desarrollo de estrategias de apropiación social del conocimiento, diálogo de saberes y transferencia de la promoción de la investigación colectiva y el uso y transferencia comunitaria de tecnologías, que fortalezcan la capacidad local de gestionar y aprovechar la innovación para la conservación de la biodiversidad.
| Valor de la propuesta: |  |  |  | $1.481.900.000 correspondientes a aporte Fondo Francisco José de Caldas ($1.440.000.000) y un aporte o contrapartida de ($41.900.000)
2. AVANCE DE ACTIVIDADES
| OBJETIVO | Peso ponderado respecto objetivo general | Actividades |  | Porcentaje actividad | Porcentaje acumulado | Mes inicio | Mes fin | Mes | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | [11 empty] | Resultado / medio de verificación | Indicador de producto: | Fórmula: | RUBRO | PRODUCTO
Descripción de lo desarrollado
[10 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
[10 empty] | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución
| Objetivo específico 1: Fortalecer los conocimientos tradicionales de la comunidad indígena del Resguardo de Yunguillo asociados al uso y manejo de la biodiversidad, mediante la implementación de un programa integral de capacitación y licenciamiento centrado en el desarrollo de habilidades técnicas y conocimientos prácticos, priorizando el uso efectivo de tecnologías específicas. | 29% | 1.1 | Diseño e implementación de programas de formación técnica adaptados a las necesidades específicas de la comunidad y enfocados en el uso de tecnologías pertinentes | 10% | 10% | 5 | 8 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | Personas con conocimientos demostrables en el uso y aplicación de los conocimientos adquiridos posterior a su participación en el programa de formación técnica en sus prácticas cotidianas de manejo de la biodiversidad | Porcentaje de personas que participan en el programa de formación técnica para el uso de tecnologías específicas en las prácticas tradicionales de manejo de la biodiversidad. | Fórmula: (Número de personas que participan en el programa de formación/Número de personas convocadas) X 100 Meta: 100% | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Materiales educativos especializados elaborados sobre el uso y el manejo de tecnologías específicas en el contexto de la biodiversidad
|  |  | 1.2 | Investigación y desarrollo de herramientas tecnológicas para el monitoreo participativo y la gestión adaptativa de la biodiversidad. | 10% | 20% | 2 | 5 | Avance programado | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Comunidad indígena con competencias técnicas y operativas para la documentación y la transmisión de conocimientos tradicionales a través de herramientas digitales y técnicas innovadoras. | Herramientas tecnológicas para el monitoreo participativo y la gestión adaptativa de la biodiversidad | Fórmula: (Número de herramientas tecnológicas utilizadas por comunidades/Número de herramientas tecnológicas desarrolladas) X 100 | Desarrollo tecnológico e innovación | Herramientas tecnológicas implementadas y adaptadas a las necesidades y capacidades de las comunidades para el monitoreo y gestión de la biodiversidad
|  |  | 1.3 | Establecimiento de espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad indígena y científicos especializados en biología, ecología y tecnología aplicada | 9% | 29% | 2 | 3 | Avance programado | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Apoyo técnico y científico para el fortalecimiento colaborativo entre la comunidad indígena y expertos en ciencia y tecnología en el desarrollo conjunto de soluciones sostenibles de manejo de la biodiversidad. | Documento técnico y científico elaborado | Documento técnico y científico elaborado | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Documento técnico y científico elaborado para la toma de decisiones informadas en el ámbito del manejo de la biodiversidad y la conservación del patrimonio cultural.
| Objetivo específico 2: Fortalecer el espacio comunitario asociado a la gestión de los conocimientos tradicionales, para el uso y manejo sostenible de la biodiversidad, como el banco de semillas, albergue de muestras botánicas, espacios para la divulgación de los procesos de investigación comunitaria y lugar de almacenamiento de los equipos tecnológicos para el monitoreo de la biodiversidad | 36% | 2023-01-02 | Co-creación y construcción del espacio físico incluyendo áreas de almacenamiento adecuadas para semillas, muestras botánicas y equipos tecnológicos. | 11% | 40% | 2 | 8 | Avance programado | 0% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%% | Consolidación de los espacios dedicados a la apropiación social del conocimiento y demás actividades de CTeI como centro comunitario de gestión de conocimientos tradicionales y recursos biológicos. | Espacio dedicados a la apropiación social del conocimiento y demás actividades de CTeI | Fórmula: Espacios construidos en un periodo Meta: 1 espacio dedicado a la apropiación social del conocimiento y demás actividades de CTeI | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Espacios de apropiación social del conocimiento y demás actividades de CTeI asociadas a la gestión de los conocimientos tradicionales, para el uso y manejo sostenible de la biodiversidad y para la gestión de inventario y seguimiento de recursos y activos físicos y biológicos del territorio colectivo del Resguardo de Yunguillo
|  |  | 2024-02-02 | Elaboración del manual para el programa de capacitación y guía práctica que recoja las buenas prácticas para la utilización de drones en el monitoreo comunitario de la biodiversidad y los conocimientos y experiencias adquiridos durante en el programa como mecanismo de transmisión del conocimiento | 13% | 53% | 6 | 11 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 0% | Personas de la comunidad con conocimientos demostrables para utilizar y gestionar de manera eficiente el espacio como recurso clave para el uso sostenible de la biodiversidad y la conservación de los conocimientos tradicionales | Manual del programa de capacitación elaborado Guía práctica de buenas prácticas | Número de documentos elaborados Meta: 2 | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Manual de capacitación detallado y guía de buenas prácticas accesible que aborde estrategias prácticas para la gestión y aprovechamiento sostenible del espacio, enfocado en la conservación de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos tradicionales dentro de la comunidad de Yunguillo.
|  |  | 2023-03-02 | Realización de un programa de intercambio de conocimientos entre expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y miembros de la comunidad indígena, centrado en fortalecer el espacio como un modelo de colaboración para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Este programa incluirá sesiones de capacitación, talleres de trabajo conjunto y visitas a la Ichai-wasi para intercambiar experiencias y conocimientos prácticos.. | 12% | 65% | 6 | 9 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | Personas de la comunidad que participan en el programa de intercambio de experiencias con expertos expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y que apoyan el desarrollo del documento de lecciones aprendidas y mejores prácticas. | Intercambios realizados con expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y miembros de la comunidad indígena | Número de intercambios realizados en un periodo Meta: 1 | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Documento consolidado de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas identificadas durante el programa de intercambio de conocimientos, destacando el papel de la colaboración entre CTeI y la comunidad indígena para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
| Objetivo específico 3: Fomentar procesos de innovación en la implementación prácticas sostenibles, asociadas al uso y manejo de la biodiversidad, a través de la articulación de redes de trabajo colaborativo en un diálogo horizontal entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos académicos que permitan fortalecer las capacidades locales para la adaptación frente a los desafíos ambientales y sociales del territorio colectivo del Resguardo de Yunguillo | 35% | 2023-01-03 | Facilitación de talleres de co-creación y diseño participativo entre miembros de la comunidad del Resguardo de Yunguillo, expertos académicos y profesionales en ciencia, tecnología e innovación para identificar desafíos y oportunidades en el uso y manejo de la biodiversidad y en el desarrollo de modelos innovadores de prácticas sostenibles | 10% | 75% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | Desarrollo de modelos innovadores de prácticas sostenibles en el uso y manejo de la biodiversidad, derivados de la integración de conocimientos tradicionales y académicos en redes de trabajo colaborativo en el Resguardo de Yunguillo. | Porcentaje de modelos innovadores de prácticas sostenibles en el uso y manejo de la biodiversidad desarrollados | Formula: (Número de modelos desarrollados/Número de modelos propuestos) X 100 Meta: 100% | Desarrollo tecnológico e innovación y apropiación social del conocimiento | Banco de datos y herramientas de análisis geoespacial desarrollados de la recopilación, organización y análisis de datos geoespaciales relevantes para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del territorio del Resguardo de Yunguillo.
|  |  | 2023-02-03 | Facilitación de grupos de trabajo colaborativo multidisciplinarios que incluyan tanto a miembros de la comunidad local como a expertos académicos en ciencia, tecnología e innovación para trabajar mediante el dialogo de saberes en los desafíos ambientales y sociales específicos del territorio del Resguardo de Yunguillo. | 10% | 85% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | Fortalecimiento de capacidades comunitarias y locales a partir de la sinergia entre la comunidad local y los expertos académicos en ciencia, tecnología para la implementación de soluciones adaptativas frente a los desafíos ambientales y sociales del territorio del Resguardo de Yunguillo. | Porcentaje de grupos de trabajo colaborativo multidisciplinarios ejecutados. | Formula: (Número de grupos de trabajo implementados /Número de trabajo planificados) X 100 Meta:100% | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Documento elaborado de recursos y guías prácticas sobre las metodologías, herramientas y buenas prácticas utilizadas resultado de los grupos de trabajo para impulsar procesos de innovación colaborativa en otros contextos similares.
|  |  | 2023-03-03 | Desarrollo del programa estructurado de intercambio entre la comunidad indígena del Resguardo de Yunguillo y expertos académicos en ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo vínculos y redes entre comunidades e instituciones académicas. | 15% | 100% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | Mecanismos de intercambio definidos para un aprendizaje compartido y colaborativo entre la comunidad indígena y los actores académicos, orientada hacia la co-creación y la mejora continua de prácticas sostenibles en el uso y manejo de la biodiversidad en el Resguardo | Programa estructurado de intercambio entre la comunidad indígena y los actores académicos | Formula: Número de programas estructurados en un periodo Meta 1 | Procesos de Apropiación Social del Conocimiento | Programa de intercambio entre la comunidad indígena y los actores académicos para la mejora continua de prácticas sostenibles en el uso y manejo de la biodiversidad en el Resguardo
Observaciones:
____________________________________ Vo. Bo. Investigador principal

## Ejecución financiera
MODELO DE PLAN OPERATIVO DE TRABAJO
4. EJECUCIÓN FINANCIERA
| OBJETIVO | Peso ponderado respecto objetivo general | Actividades |  | Costo de la actividad | Porcentaje | Porcentaje acumulado | Mes inicio | Mes fin | Mes | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
Descripción de lo desarrollado
[11 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
[11 empty] | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución | % de ejecución
| Objetivo específico 1: Fortalecer los conocimientos tradicionales de la comunidad indígena del Resguardo de Yunguillo asociados al uso y manejo de la biodiversidad, mediante la implementación de un programa integral de capacitación y licenciamiento centrado en el desarrollo de habilidades técnicas y conocimientos prácticos, priorizando el uso efectivo de tecnologías específicas. | 29% | 1.1 | Diseño e implementación de programas de formación técnica adaptados a las necesidades específicas de la comunidad y enfocados en el uso de tecnologías pertinentes | 147644444 | 9.963% | 9.963% | 5 | 8 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.2 | Investigación y desarrollo de herramientas tecnológicas para el monitoreo participativo y la gestión adaptativa de la biodiversidad. | 523444444 | 35.32% | 45.29% | 2 | 5 | Avance programado | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.3 | Establecimiento de espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad indígena y científicos especializados en biología, ecología y tecnología aplicada | 93444444 | 6.306% | 51.59% | 2 | 3 | Avance programado | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Objetivo específico 2: Fortalecer el espacio comunitario asociado a la gestión de los conocimientos tradicionales, para el uso y manejo sostenible de la biodiversidad, como el banco de semillas, albergue de muestras botánicas, espacios para la divulgación de los procesos de investigación comunitaria y lugar de almacenamiento de los equipos tecnológicos para el monitoreo de la biodiversidad | 36% | 2023-01-02 | Co-creación y construcción del espacio físico incluyendo áreas de almacenamiento adecuadas para semillas, muestras botánicas y equipos tecnológicos. | 196627778 | 13.27% | 64.86% | 2 | 8 | Avance programado | 0% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%%
|  |  | 2024-02-02 | Elaboración del manual para el programa de capacitación y guía práctica que recoja las buenas prácticas para la utilización de drones en el monitoreo comunitario de la biodiversidad y los conocimientos y experiencias adquiridos durante en el programa como mecanismo de transmisión del conocimiento | 118627778 | 8.005% | 72.87% | 6 | 11 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 0%
|  |  | 2023-03-02 | Realización de un programa de intercambio de conocimientos entre expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y miembros de la comunidad indígena, centrado en fortalecer el espacio como un modelo de colaboración para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Este programa incluirá sesiones de capacitación, talleres de trabajo conjunto y visitas a la Ichai-wasi para intercambiar experiencias y conocimientos prácticos.. | 100427778 | 6.777% | 79.64% | 6 | 9 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0%
| Objetivo específico 3: Fomentar procesos de innovación en la implementación prácticas sostenibles, asociadas al uso y manejo de la biodiversidad, a través de la articulación de redes de trabajo colaborativo en un diálogo horizontal entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos académicos que permitan fortalecer las capacidades locales para la adaptación frente a los desafíos ambientales y sociales del territorio colectivo del Resguardo de Yunguillo | 35% | 2023-01-03 | Facilitación de talleres de co-creación y diseño participativo entre miembros de la comunidad del Resguardo de Yunguillo, expertos académicos y profesionales en ciencia, tecnología e innovación para identificar desafíos y oportunidades en el uso y manejo de la biodiversidad y en el desarrollo de modelos innovadores de prácticas sostenibles | 99627778 | 6.723% | 86.37% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 2023-02-03 | Facilitación de grupos de trabajo colaborativo multidisciplinarios que incluyan tanto a miembros de la comunidad local como a expertos académicos en ciencia, tecnología e innovación para trabajar mediante el dialogo de saberes en los desafíos ambientales y sociales específicos del territorio del Resguardo de Yunguillo. | 100427778 | 6.777% | 93.14% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 2023-03-03 | Desarrollo del programa estructurado de intercambio entre la comunidad indígena del Resguardo de Yunguillo y expertos académicos en ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo vínculos y redes entre comunidades e instituciones académicas. | 101627778 | 6.858% | 100% | 7 | 12 | Avance programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
1481900000
3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR RUBROS
| RUBROS | APORTES DE MINCIENCIAS |  | APORTES DE CONTRAPARTIDA
|  | Presupuesto solicitado |  | Presupuesto (EN ESPECIE)
| Espacios de socialización con la comunidad | 11400000
| Apropiación de nuevas tecnologías - certificación en uso de tecnologías innovadoras | 58000000
| Monitoreo de biodiversidad, apropiación y difusión del conocimiento | 433800000
| Dotación en servicios y equipos tecnológicos | 122000000
| Servicios profesionales y técnicos | 806800000
| Otros | 8000000 |  | 41900000
| TOTAL | 1440000000 |  | 41900000 | 1481900000
Observaciones:
____________________________________ Vo. Bo. Investigador principal

## Proyección presup por rubros
1. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL (PLAN DE ADQUISICIONES)
| INFORMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN | [7 empty] | MONITOREO DE LAS ADQUISICIONES
No. | Rubro | Descripción de la adquisición | CANTIDAD | VR. UNITARIO PRESUPUESTADO | VR. PRESUPUESTO TOTAL | VR. PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA*1 | TIPO DE ADQUISICIÓN | ACTIVIDAD DEL PROYECTO |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
[10 empty] | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución | Valor de ejecución
1 | Espacios de socialización con la comunidad | Ejercicios de socialización | 3 | 3800000 | 11400000 |  | Servicio | 1.3 - 2.3 - 3.2 | Programado | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
2 | Apropiación de nuevas tecnologías - certificación en uso de tecnologías innovadoras | Curso | 10 | 2500000 | 25000000 |  | Bien | 1.1 | Programado | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Implementación de los programas de formación | 5 | 1600000 | 8000000 |  | Servicio | 1.1 | Programado | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Programas de formación | 10 | 2500000 | 25000000 |  | Servicio | 1.1 | Programado | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Monitoreo de biodiversidad, apropiación y difusión del conocimiento | Jornadas de caracterización | 15 | 2800000 | 42000000 |  | Servicio | 1.2 | Programado | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Jornadas | 10 | 38830000 | 388300000 |  | Servicio | 1.2 | Programado | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Adecuación espacio físico | 1 | 3500000 | 3500000 |  | Bien | 1.2 | Programado | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%%
4 | Dotación en servicios y equipos tecnológicos | Compra de equipo tecnológico necesarios para el desarrollo del proyecto. | 4 | 25000000 | 100000000 |  | Bien | 1.2 | Programado | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Software para control de vuelo de dron(es) | 10 | 1500000 | 15000000 |  | Bien | 1.2 | Programado | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Software para procesamiento de imágenes | 1 | 1000000 | 1000000 |  | Bien | 1.2 | Programado | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Computadores para procesamiento de imágenes e información recolectada | 2 | 3000000 | 6000000 |  | Bien | 1.2 | Programado | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%%
5 | Servicios profesionales y técnicos. | Coordinador general | 1 | 4200000 | 50400000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Asistente técnico y administrativo | 1 | 2600000 | 31200000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Coinvestigador | 4 | 3000000 | 132000000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Contratista | 10 | 3300000 | 363000000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Contratista | 4 | 3800000 | 167200000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Contratista | 1 | 2800000 | 16800000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6%
|  | Contratista | 1 | 2800000 | 25200000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Contratista | 1 | 6000000 | 18000000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 15%
|  | Contratista | 1 | 3000000 | 3000000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
6 | Otros | Material pedagógico digital o analógico | 1 | 5000000 | 5000000 |  | Bien | 3.3 | Programado | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Organización y alistamiento de semillas y muestras botánicas para el espacio | 6 | 500000 | 3000000 |  | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Costos Operativos - Comunicaciones (teléfono, fax, internet, etc.) | 1 | 600000 |  | 600000 | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Costos Operativos - Servicios públicos | 1 | 300000 |  | 300000 | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Escenarios para adelantar las mingas de pensamiento (Salón de eventos incluye sonido, video Beam) | 1 | 23000000 |  | 23000000 | Bien | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  | Costo Transporte - Vehículo para traslados dentro del resguardo | 1 | 12000000 |  | 12000000 | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | Gastos bancarios | 1 | 6000000 |  | 6000000 | Servicio | 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | 1440000000 | 41900000
1481900000
*1 La contrapartida se incluye no como adquisición sino para totalizar el valor del proyecto

## Personal vinculado
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO |  |  |  |  | DEDICACIÓN |  | VINCULACIÓN |  | FINANCIACIÓN
NOMBRE Y APELLIDO PROFESIONALES (propuesta inicial) | ENLACE Clac | ROL | FUNCIONES | EXPERIENCIA Y FORMACIÓN | Horas x semana | Meses | Inicio | Fin | Honorarios /Salarios (Mensual) | Total Honorario/Salario | Rubro | Minciencias | Contrapartida Efectivo | Contrapartida Especie
|  | Coordinador general | Liderar el proyecto | Perfil sin definir | 20 | 12 | 2 | 12 | 4200000 | 50400000 | Personal científico | 50400000 | 0 | 0
|  | Asistente técnico y administrativo | Apoyo en la gestión financiera y administrativa | Auxiliar contable | 15 | 12 | 2 | 12 | 2600000 | 31200000 | Personal científico | 31200000 | 0 | 0
|  | Coinvestigador | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Especialistas en ciencias ambientales (4) | 15 | 11 | 3 | 12 | 3000000 | 132000000 | Personal científico | 132000000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Investigadores locales expertos en biodiversidad (10) | 15 | 11 | 3 | 12 | 3300000 | 363000000 | Personal científico | 363000000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Sabedores tradicionales expertos en etnobotánica (4) | 15 | 11 | 3 | 12 | 3800000 | 167200000 | Personal científico | 167200000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Diseñador (1) | 10 | 6 | 7 | 12 | 2800000 | 16800000 | Personal científico | 16800000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Experto en comunicación y medios audiovisuales (1) | 10 | 9 | 3 | 12 | 2800000 | 25200000 | Personal científico | 25200000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Instructor certificado en uso de drones (1) | 15 | 3 | 6 | 9 | 6000000 | 18000000 | Personal científico | 18000000 | 0 | 0
|  | Contratista | Apoyo en servicios profesionales y técnicos para el desarrollo del proyecto | Servicios de traducción de fichas de caracterización (1) | 15 | 1 | 10 | 11 | 3000000 | 3000000 | Personal científico | 3000000 | 0 | 0