## Formato
| FORMATO DE SOPORTE AL INDICADOR | [8 empty] | CÓDIGO: D101PR04F01
VERSIÓN: 00
Fecha: 2020-01-20
| Nombre del Indicador | (PP-24) Estrategia implementada para generar experiencias de aprendizaje organizacional que incentiven y visibilicen el capital intelectual de la entidad
| Aplica para: | (PE9) Fortalecer la institucionalidad del ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía
| Fecha de reporte | 10-octubre de 2024
| Período de reporte de la información | 3er Trimestre
| Área técnica quien diligencia | Oficina Asesora de Planeación e Innovación e Institucional
| Nombre de quien diligencia | Erika Barragán
Ext.
FASE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESULTADO | PESO ASIGNADO | PLANEACIÓN |  | EJECUCIÓN |  | Descripción de la ejecución | Evidencia
[5 empty] | Trimestre | Mes | Trimestre | Mes
1. Alistamiento | Formular y socializar la estrategia para el fomento de la cultura de la innovación, priorizando: 1. La generación de experiencias de aprendizaje organizacional, en el marco de los espacios de comunicación interna. 2. La apropiación y uso de la información y el capital estructural de la entidad. 3. La creación de narrativas institucionales desde la perspectiva de la innovación. | Estrategia de fomento de la cultura de la innovación | Alinear el trabajo de los equipos con la ruta estratégica y fomentar la gestión del conocimiento y la innovación | 5% | 1er Trimestre | Enero | 1er Trimestre | Enero | La estrategía se crea para la generación de experiencias de aprendizaje organizacional está a cargo del Equipo de Fortalecimiento Organizacional de la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, y tiene como propósito promover la cultura de la innovación al interior de la entidad en tres ejes: 1. Uso y apropiación. 2. Narrativas Institucionales 3. Desarrollo de capacidades | https://drive.google.com/drive/folders/1FvML_QAZTbvwgwJlaA9xdcNCSW-mwt8A?usp=drive_link
| Conformar la mesa técnica de transformación cultural para movilizar la gestión del cambio (Talento Humano, Comunicaciones, Planeación, OTSI y Despacho de Ministra) | Presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en la gestión de la cultura organizacional en innovación | 5% | 1er Trimestre | Febrero | 1er Trimestre | Febrero | En el marco del comité de Gestión y Desempeño sectorial e institucional se crea la mesa tecnica de transformación cultural e innovación para: a) Apoyar la implementación de las Políticas de Planeación, Gestión Estratégica del Talento Humano y Gestión del conocimiento y la innovación. b) Articular las estrategias de comunicación interna y la toma de conciencia. c) Movilizar el aprendizaje organizacional d) Diseñar rutas para la gestión del cambio e) Hacer seguimiento y análisis de la matriz de flujos comunicacionales | https://drive.google.com/drive/folders/1FvML_QAZTbvwgwJlaA9xdcNCSW-mwt8A?usp=drive_link
| Diseñar y socializar la estrategia de gamificación para los agentes de cambio: equipo C4 | Presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en la gestión de la cultura organizacional en innovación | 5% | 1er Trimestre | Marzo | 1er Trimestre | Marzo | Se diseña la estrategia de GAMIFICACIÖN llamada OERACIÓN IDI: UNA MISIÓN POSIBLE, del rol de los agentes de cambio con la misión de conocer, aprendiendo y desaprendiendo a diario. La misión de comunicar, conectando el lenguaje verbal, con el lenguaje de las emociones y del cuerpo. La misión de catalizar las transformaciones que se requieren en los procesos para mejorar las dinámicas organizacionales. La misión de cuidar, dedicando tiempo y atención, poniendo esmero y asumiendo responsabilidad frente al comportamiento propio, frente a las relaciones con los demás, el ambiente y los resultados, como un compromiso ético individual y colectivo: AGENTES C4. | https://drive.google.com/drive/folders/1FvML_QAZTbvwgwJlaA9xdcNCSW-mwt8A?usp=drive_link
| Realizar el primer Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Piezas de comunicación a través de las cuales se hizo el lanzamiento | Movilizar el desarrollo orgnizacional hacia el cumplimineto de metas estratégicas, la transparencia y la mejora continua. | 5% | 1er Trimestre | Marzo | 1er Trimestre | Marzo | Se lleva a cabo el encuentro No 1 para el desarrllo de capacidades con los agentes c4 de los procesos, en el cual se despliega la estrategía, se crean significados compartidos desde los espacios institucionales y se movilizan las políticas. | https://drive.google.com/drive/folders/1FvML_QAZTbvwgwJlaA9xdcNCSW-mwt8A?usp=drive_link
| Presentar al CIGyD la estrategia para el fomento de la cultura de la innovación | Presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en la gestión de la cultura organizacional en innovación | 5% | 1er Trimestre | Febrero | 1er Trimestre | Febrero | Entre enero y marzo de 2024 se formuló la estrategia y se socializó en las instancias estratégicas (Comité Ministerial – 16 de febrero y 6 de marzo), en las instancias tácticas (Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional- 26 de febrero) y entre los representantes de las diferentes áreas y procesos (agentes C4- 22 de marzo). Así mismo, se constituyó la Mesa de Transformación Cultural e Innovación. | https://drive.google.com/drive/folders/1FvML_QAZTbvwgwJlaA9xdcNCSW-mwt8A?usp=drive_link
2. Despliegue | Crear el procedimientos para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad | Procedimiento documentado | Sistematizar la documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas | 4.167% | 2do Trimestre | Abril | 2do Trimestre | Junio | Con base en las herramientas metodológicas abordadas en los retos de innovación efectuados en el primer trimestre, se formula la propuesta de procedimiento para la gestión del conocimiento y la innovación a cargo del Equipo de Fortalecimiento Organizacional de la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, que tiene como propósito estandarizar la gestión del conocimiento organizacional y promover la cultura de la innovación pública en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
| Primer seguimiento a la estrategia de fomento a la cultura de la innovación | Presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en la gestión de la cultura organizacional en innovación | 4.167% | 2do Trimestre | Mayo | 2do Trimestre | Junio | El 26 de junio 2024 se convocó el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional, remitiendo el orden del día y la presentación de los temas de la agenda. El comité fue realizado el 3 de julio y se presentó el seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento Organizacional, compuesta por la iniciativa de cierre de brechas y mejora continua y la iniciativa de aprendizaje organizacional. Con relación a la segunda iniciativa se presentaron las gestiones realizadas para fomentar la cultura de la innovación al interior de la entidad: 1) Formalización e implementación de la estrategia de gamificación a través de diferentes desafíos dirigidos a los agentes c4 para un mayor uso y apropiación de los elementos que conforman el Sistema de Gestión y Planeación y sus modelos referenciales, lo que, a su vez, movilizará la mejora continua del desempeño institucional para a) Innovar en la forma de desarrollar capacidades organizacionales. b) Reconocer el esfuerzo y compromiso de las personas y los equipos para alcanzar las metas de desempeño institucional c) Tejer un storytelling sobre trabajo colaborativo que genere sentido de pertenencia y cohesión También se informó sobre la realización de la mesa de transformación cultural e innovación y los cuatro Encuentros de Desarrollo de Capacidades con las siguientes temáticas de: Cultura de la Innovación, agilismo, empatía en el agilismo y la experiencia de servicio en el agilismo. Por otro lado, se presentaron las píldoras de innovación interna (PINN) que se han venido difundiendo en la entidad, otro elemento reportado, fue el mapa de conocimiento con el resumen de las entrevistas realizadas a personal clave de los procesos,con las respectivas fichas técnicas y transcripciones de estas, para posteriormente cargarlas en un micrositio creado en la intranet sobre experiencias de aprendizaje. | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
| Realizar el segundo Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 4.167% | 2do Trimestre | Abril | 2do Trimestre | Abril | El 30 de abril se realizó el segundo encuentro de desarrollo de capacidades,en el auditorio de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que fue gestionado por el equipo EFO en una alianza interinstitucional para lo cual no se requirió la destinación de recursos financieros. El objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 los siguientes temas: - Reto 1 de Agilismo. Intervención de procesos desde un enfoque de metodologías agiles - Reportes del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Ruta FURAG, Riesgos e Indicadores) - Presentación y socialización del procedimiento de participación ciudadana y Ruta Básica para el Diseño, Implementación y Evaluación de los Espacios de Participación - Podio puntajes EFO (estrategia de gamificación) | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
| Realizar el tercer Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 4.167% | 2do Trimestre | Mayo | 2do Trimestre | Mayo | El 31 de mayo se realizó el tercer encuentro de desarrollo de capacidades de 9 a 11 a.m., en modalidad virtual. El objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 los siguientes temas: - Recapitulación del I y II Encuentro - Agentes C4 - Metodología de Desing Thinking en el marco del agilismo - foco en la empatía - Intervención de procesos / fase de diagnóstico integral - Buenas prácticas y lecciones aprendidas. - Riesgos - Actividad de cierre. Reto de Agilismo – III Encuentro - Agentes C4 | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
| Realizar el cuarto Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 4.167% | 2do Trimestre | Junio | 2do Trimestre | Junio | El encuentro tuvo lugar el día 27 de junio de 8 a.m. a 12 p.m., en el auditorio de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que fue gestionado por el equipo EFO en una alianza interinstitucional para lo cual no se requirió la destinación de recursos financieros. El objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 los siguientes temas: Recapitulación de los primeros tres Encuentros – Agentes C4 - Conmemoración Día Nacional del Servidor Público - Experiencia de Servicio en el marco del agilismo - Participación Ciudadana como experiencia. - Actividad de cierre. Reto de Agilismo – Agentes C4 | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
| Generar la primera experiencia de aprendizaje de la estrategia de gamificación | Informe de la Experiencia de aprendizaje | Promover procesos significativos de transferencia de conocimiento para el desarrollo de la capacidad de absorción | 4.167% | 2do Trimestre | Junio | 2do Trimestre | Junio | De acuerdo con la estrategia de gamificación propuesta se realilzó seguimiento a la asignación de puntos EFO a los agentes c4, con el fin de validar la persona ganadora con la acumulación de 15 EFO´S, para lo cual Lorena Arías, (agente C4 de los tres procesos a cargo de la Dirección de Capacidades) es quien hará parte de la experiencia de aprendizaje. La experiencia está programada para realizarse en julio y se enfocará en la conexión con el diseño de la estrategia de servicio, inspirada en la estrategia de Hotel Grand Hyatt. | https://drive.google.com/drive/folders/1AgYDk3yV_9mIIpDnhq9n3B30BXufTBwY?usp=drive_link
3. Ejecución, medición y análisis | Segundo seguimiento a la estrategia de fomento a la cultura de la innovación | presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en el cierre de brechas del desempeño institucional | 5% | 3er Trimestre | Agosto | 3er Trimestre | Septiembre | Previo a la solicitud realizada en el mes de septiembre para sesionar el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional – CGDSI, el 01 de octubre de 2024 como parte de la agenda del CGDSI, se presentó el seguimiento del tercer trimestre de la iniciativa de apredizaje organizacional a través de la cual se impulsa la gestión del conocimiento y la cultura de la innovación interna. Se explicaron las temáticas abordadas en los encuentros de Desarrollo de Capacidades Organizacionales, que se tuvieron entre julio y septiembre de 2024, las píldoras de Innovacion interna que se enviaron a todos los funcionarios a través de correo electrónico, y las acciones adelantadas para la documentación del procedimiento de Gestión del conocimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/15CMMM2UEDdrPYKd117shWqycdHqB4xsu?usp=drive_link
| Realizar el quinto Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 5% | 3er Trimestre | Julio | 3er Trimestre | Julio | El encuentro tuvo lugar el día 24 de julio de 8 a.m. a 10:30 a.m., en las instalaciones del Ministerio, en el auditorio Alban y de forma virtual, el objetivo fue presentar y/o reforzar con los Agentes C4 diferentes formas de implementar los principios del agilismo durante la etapa de la aplicación del diagnóstico integral que hace parte del reto de agilismo, por lo cual se precisaron los siguientes temas: - Juego preguntados, asociado a los Juegos Olímpicos - Homenaje a los Juegos Olímpicos - Herramienta de Diagnóstico Integral - Actividad de cierre. Juego de roles – Agentes C4 | https://drive.google.com/drive/folders/15CMMM2UEDdrPYKd117shWqycdHqB4xsu?usp=drive_link
| Realizar el sexto Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 5% | 3er Trimestre | Agosto | 3er Trimestre | Septiembre | El encuentro tuvo lugar el día 03 de septiembre de 8 a.m. a 12:00 a.m., en las instalaciones del Ministerio, en el auditorio Uricochea y de forma híbrida. El objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 "La comunicación en el agilismo y en la calidad", concectando con la realización de la próxima auditoria interna,por lo cual se precisaron los siguientes temas: - Conceptos claves de comunicación, este siendo un principio del agilismo - Reto agilismo - Observación de todo el contexto - Presentación del desafio de comunición "Noticiero" - Actividad de cierre - espacio para dividir en grupos y presentar las herramientas o kits para la elaboración de videos. | https://drive.google.com/drive/folders/15CMMM2UEDdrPYKd117shWqycdHqB4xsu?usp=drive_link
| Realizar el séptimo Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 5% | 3er Trimestre | Septiembre | 3er Trimestre | Septiembre | El encuentro tuvo lugar el día 26 de septiembre de 8 a.m. a 12:00 a.m., en las instalaciones del Ministerio, en el auditorio Uricochea en modalidad híbrida, el objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 "Ética del cuidado y la gestión del riesgo", asociado a la mejora continua y los planes de mejoramiento, por lo cual se precisaron los siguientes temas: - Storytelling sobre ética del cuidado - La Gestión del Riesgo y el desempeño Institucional - Resultados preliminares Herramienta de Diagnóstico y la formulación de los planes de mejoramiento. | https://drive.google.com/drive/folders/15CMMM2UEDdrPYKd117shWqycdHqB4xsu?usp=drive_link
| Generar la segunda experiencia de aprendizaje de la estrategia de gamificación | Informe de la Experiencia de aprendizaje | Promover procesos significativos de transferencia de conocimiento para el desarrollo de la capacidad de absorción | 5% | 3er Trimestre | Septiembre | 3er Trimestre | Septiembre | Con base en los puntos acumulados durante el tercer trimestre de 2024 se invita al agente C4 con mayor número de punto EFO acumplados en el trimestre, para participar en una Experiencia de Aprendizaje diseñada en el marco de la cultura de la innovación (ver protocolo para el diseño de experiencias de aprendizaje y propuesta de experiencia) | https://drive.google.com/drive/folders/15CMMM2UEDdrPYKd117shWqycdHqB4xsu?usp=drive_link
4. Lecciones aprendidas | Tercer seguimiento a la estrategia de fomento a la cultura de la innovación | presentación y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Involucrar al nivel directivo en la mejora del modelo de operación de la entidad | 5% | 4to Trimestre | Noviembre | Seleccione primero el mes de ejecución
| Realizar el octavo Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 5% | 4to Trimestre | Octubre | Seleccione primero el mes de ejecución
| Realizar el noveno Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales con Agentes C4 | Memoria del Encuentro | Aplicar herramientas de innovación para impulsar los temas críticos para el desempeño institucional alrededor de cuatro ejes: conocimiento, catalización, comunicación y cuidado | 5% | 4to Trimestre | Noviembre | Seleccione primero el mes de ejecución
| Generar la tercera experiencia de aprendizaje de la estrategia de gamificación | Primer borrador del Informe de la Experiencia de aprendizaje | Promover procesos significativos de transferencia de conocimiento para el desarrollo de la capacidad de absorción | 5% | 4to Trimestre | Noviembre | Seleccione primero el mes de ejecución
| Documentar la lección aprendida de la estrategia de gamificación y la buena práctica de la estrategia para promever la cultura de la innovación | Primer borrador de Lección aprendida y buena práctica | Identificar aspectos positivos y aspectos para mejorar en la ejecución de la estrategia de promoción de la cultura de la innovación | 5% | 4to Trimestre | Noviembre | Seleccione primero el mes de ejecución
AVANCES |  |  |  |  | TRIMESTRES |  | % Planeado | % Ejecutado
[5 empty] | 1er Trimestre |  | 25% | 25%
[5 empty] | 2do Trimestre |  | 50% | 50%
[5 empty] | 3er Trimestre |  | 75% | 75%
[5 empty] | 4to Trimestre |  | 100% | 75%

## ListaOficial_General
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CÓDIGO MUNICIPIO | DEPARTAMENTO PARA VALIDACIÓN | CÓDIGO DEPARTAMENTO | REGION PARA VALIDACIÓN | REGION | DEPARTAMENTO |  | Gran área OCDE | Area de Conocimiento OCDE | Gran_Area_OCDE | GRAN ÁREA | ÁREA | DISCIPLINA | Programa_Estrategia | Tipo de Entidad | Tipo de Entidad | 'Subtipo de Entidad | Tipo de Centro | Naturaleza | Empresa 4 | Dirección técnica | Tipo de financiación | Sector | Áreas STEM 1 |  | Campos STEM 3 | Beneficiario ONDAS | Tipo recurso | TXT_PERFIL | TXT_NME_NIV_FORMACION | TXT_MES | TXT_CLASIF | Moneda | Iniciativa_JI | Participantes_JI | Trimestre | Reporte | Plan_PS | Población_PS | Iniciativa_PS | Fase o acción de sensibilización_PS | Tipo de usuarios digitales_PS | Tipo de medio_PS | Tipo de medio digital_PS | Iniciativa_FAN | Modalidad_FAN | Ambito_FAN | Tipo_BT | Tipologia | Estrategia | Tipo de Proyecto | Tipo | Sector según CIIU | Grupos Etários | Grupo étnico | Sexo | Discapacidad | Conflicto_armado | Tipo_Grupo | Tipo_Identificación | Edad | Grado | Cohorte |  | Meses
- | - | - | - | - | - | - | - |  | Ciencias_Naturales | Matemática | Ciencias_Naturales | Ciencias Naturales | Matemática | Matemáticas puras | - | - | Centros | Centros o institutos de Investigación | - | Público | Empresa innovadora | - | - | Agricultura | Ciencia |  | Agroecología y Agricultura | Niños | Colciencias | Investigador Asociado | Especialidad Médica | Enero | A | Euros | Alianzas SENA | Niños | 1er Trimestre | 1 Enero - 31 Marzo | Atrévete | Indígenas | Ejecución y Seguimiento CEA | Postulación | Usuarios únicos (aplica sólo para WEB) | Televisión | Portales WEB | Colfuturo - Doctorado | Doctorado | Nacional | Deducción de Renta por Inversión | Investigación | 010303 Promoción de la circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global | Desarrollo Experimental | Programa | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | Primera Infancia (0-5 años) | Campesino | Femenino | Ninguna | Conyugue | Abierto | NUIP | 1 | 1° | 2018 - 2019 | 1er Trimestre | Enero | 1er Trimestre
Amazonas | El Encanto | 91263 | Amazonas | 91 | Caribe | Caribe | Atlántico | Caribe | Ciencias_Naturales | Computación y Ciencias de la Información | Ingeniería_y_Tecnología |  |  | Matemáticas aplicadas | PNCTeI Ciencias Agropecuarias | Centros |  | Centros de desarrollo tecnológico | Autónomo | Privado | Empresa altamente innovadora | Fomento a la investigación | Modalidad de cofinanciación | Alimentos | Tecnología |  | Ciencia y Tecnología Alimentaria | Niños Indígenas | Regalías | Investigador Junior | Maestría/Magister | Febrero | A1 | Dólares | Alianzas Pfizer | Jóvenes | 2do Trimestre | 1 Enero - 30 Junio | Difusión | Afrodescendientes | Conv 797 Formación Ciudadanos Ciencia de Datos | Votación | Engagement (aplica sólo para Redes sociales) | Radio | Redes Sociales | Colfuturo - Maestria | Maestria | Internacional | Deducción de Renta por Donación | Innovación | 020101 Conectando Conocimiento - 2019- Convocatoria Nacional para la conformación de un banco de proyectos elegibles de I+D que contribuyan al fortalecimiento de la comunidad científica - 2019 | Desarrollo Tecnológico | Proyecto | Explotación de minas y canteras | Infancia (6-11 años) | Indígena | Masculino | Física | Compañero o compañera permanente | Pre-estructurado | Tarjeta de Identidad | 2 | 2° | 2019 - 2020 | 1er Trimestre | Febrero | 1er Trimestre
Amazonas | La Chorrera | 91405 | Antioquia | 05 | Distrito_Capital | Caribe | Bolívar | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Físicas | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud |  |  | Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) | PN Ciencias Básicas | IES |  | Centros de innovación y de productividad | Dependiente | Mixto | Empresa con unidad I+D+I | Innovación y desarrollo tecnológico | Recuperación Contingente | Ambiente Y Desarrollo Sostenible | Ingeniería |  | Ciencias de las Plantas | Maestros | Otra | Integrante Vinculado con Doctorado | Doctorado | Marzo | B | Libras Esterlinas | Sistemas de Mapeo Iniciativas País |  | 3er Trimestre | 1 Enero - 30 Septiembre | Comunicamos_lo_que_hacemos | Campesinos | Personas Formadas Competencias TIC | Fortalecimiento |  | Impresos |  | Fulbright Doctores | Especialización Medica |  | Exención de IVA |  | 020102 Financiación de proyectos de I+D+i de las Fuerzas Armadas de Colombia | Innovación |  | Industrias manufactureras | Adolescencia (12-18 años) | Ningún grupo étnico | Intersexual | Auditiva | Parejas del mismo sexo |  | Cédula de Ciudadania | 3 | 3° | 2020 - 2021 | 1er Trimestre | Marzo | 1er Trimestre
Amazonas | La Pedrera | 91407 | Arauca | 81 | Centro_Oriente | Caribe | Cesar | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Químicas | Ciencias_Agrícolas |  | Computación y ciencias de la información | Ciencias de la computación | PNCTeI Salud | Empresas |  | Parques científicos, tecnológicos o de innovación | No reconocido | No Aplica (Internacional) |  | Mentalidad y cultura | Reembolso Condicional | Ciencia Y Tecnología | Matemáticas |  | Ciencias del Suelo | Instituciones |  | Investigador Sénior | Postdoctorado | Abril | C | Pesos Colombianos | Proyectos Especiales - Gestión territorial |  | 4to Trimestre | 1 Enero - 31 Diciembre | Programa_TIC | ROM | Contenidos multi formato | Implementacion de soluciones |  |  |  | Becas Programa TIC | Posdoctorado |  | Nuevo software |  | 020103 Implementación de la política de ética y bioética | Investigación Aplicada |  | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | Juventud (14-26 años) | Palenquero |  | Visual | Familiar en primer grado de consanguinidad |  | Otro | 4 | 4° | 2021 - 2022 | 2do Trimestre | Abril | 2do Trimestre
Amazonas | La Victoria | 91430 | Atlántico | 88 | Centro_Sur | Caribe | Córdoba | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | Ciencias_Sociales |  |  | Ciencias de la información y bioinformática | PNCTeI Seguridad y Defensa | Otros |  | Incubadoras de empresas de base tecnológica |  |  |  | Internacionalización | Sin financiación | Comercio, Industria Y Turismo |  |  | Ciencias de la vida | Grupos |  | Integrante Vinculado con Maestría o Especialización Médica | Especialización | Mayo | D |  | Proyectos Especiales - Comunidad Jóvenes |  |  |  | Centros_de_Ciencia | Estudiantes | Activaciones Regionales | Taller - Capacitación |  |  |  | Territorial - Guajira Maestrias |  |  | Ingreso no contitutivo_ Renta o Ganancia(art_57-2) |  | 020104 Convocatoria Nacional Pactos para la Generación de Nuevo Conocimiento a través de proyectos de investigación científica | Investigación Basica |  | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | Adultez (27-59 años) | Población negra / Afrocolombiano / Afrodescendiente |  | Sordoceguera | Primero civil de la víctima directa (cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida) |  |  | 5 | 5° |  | 2do Trimestre | Mayo | 2do Trimestre
Amazonas | Leticia | 91001 | Bogotá | 08 | Llano | Caribe | La_Guajira | Caribe | Ciencias_Naturales | Ciencias Biológicas | Humanidades |  | Ciencias físicas | Física atómica, molecular y química | PNCTeI Energía y Minería | Internacional |  | Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) |  |  |  | Colombia BIO | Otra | Comunicaciones |  |  | Conservación e Investigación de Recursos Naturales |  |  | Estudiante de Doctorado | Pregrado/Universitario | Junio | Reconocido |  | Proyectos Especiales - Fortalecimiento Alianzas SENA |  |  |  |  | Comunidad científica | Estrategia Digital TECH | Exposicion itinerante |  |  |  | Territorial - Atlántico Doctorados |  |  |  |  | 020105 Creación de pactos para incentivar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el área de Ciencias Médicas y de la Salud |  |  | Construcción | Persona Mayor (60 años o más) | Raizal |  | Intelectual | Segundo grado de consanguinidad ascendente (A falta de las anteriores) |  |  | 6 | 6° |  | 2do Trimestre | Junio | 2do Trimestre
Amazonas | Mirití - Paraná | 91460 | Bolívar | 11 | Eje_Cafetero | Caribe | Magdalena | Caribe | Ciencias_Naturales | Otras ciencias naturales |  |  |  | Física de la materia | PNCTeI Geociencias | Entidades_Gobierno |  | Centros de ciencia |  |  |  | Otra | N.A. | Creación de Emp. Base Tech. |  |  | Agua, humedales y manejo de recursos marinos |  |  | Estudiante de Maestría | Técnico | Julio |  |  | Convocatoria JI |  |  |  |  | Empresarios | Ideas para el cambios TIC para la PAZ | Visita a centro de ciencia |  |  |  | Territorial - Atlántico Maestrias |  |  |  |  | 020106 Invitación para presentar proyectos de CTeI en salud ambiental relacionados con contaminación por vertimiento de hidrocarburos |  |  | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas |  | Rrom (gitano) |  | Psicosocial |  |  |  | 7 | 7° |  | 3er Trimestre | Julio | 3er Trimestre
Amazonas | Puerto Alegría | 91530 | Boyacá | 13 | Pacífico | Caribe | San_Andrés | Caribe | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Civil |  |  |  | Física de partículas y campos | PNCTeI Ciencias Humanas, Sociales y Educación |  | IES | Instituciones Técnicas Profesionales | [5 empty] | Cultura |  |  | Silvicultura |  |  | Integrante Vinculado con Pregrado | Tecnólogo | Agosto | [7 empty] | Público General | Ideas para el cambios Encuentro Nacional Cierre | Charla inspiracionales |  |  |  | Territorial - Cauca Maestrias |  |  |  |  | 020107 Convocatoria para presentar programas de investigación en temáticas priorizadas en Ciencias Médicas y de la Salud |  |  | Transporte y almacenamiento |  |  |  | Múltiple |  |  |  | 8 | 8° |  | 3er Trimestre | Agosto | 3er Trimestre
Amazonas | Puerto Arica | 91536 | Caldas | 15 |  | Caribe | Sucre | Caribe | Ingeniería_y_Tecnología | Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática |  |  |  | Física nuclear | PNCTeI Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos |  |  | Instituciones Tecnológicas | [5 empty] | Defensa Y Seguridad |  |  | Vida silvestre, pesca y administración y ciencia de áreas silvestres |  |  | Integrante Vinculado con Especialización |  | Septiembre | [8 empty] | A ciencia cierta 4ta versión | Encuentros |  |  |  | Territorial - Cauca Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020108 Proyecto con la Universidad del Cauca Convocatoria 807-2018 |  |  | Alojamiento y servicios de comida |  |  |  | Talla baja |  |  |  | 9 | 9° |  | 3er Trimestre | Septiembre | 3er Trimestre
Amazonas | Puerto Nariño | 91540 | Caquetá | 17 |  | Distrito_Capital | Bogotá | Distrito_Capital | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Mecánica |  |  |  | Física de plasmas y fluidos | PNCTeI Ingeniería |  |  | Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas | [5 empty] | Educación |  |  | Ciencias/Tecnología de la arquitectura y la construcción |  |  | Investigador Emerito |  | Octubre | [8 empty] | Proyectos Especiales |  |  |  |  | Territorial - Guajira Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020109 Convocatoria de proyectos de I+D+i para el fortalecimiento del planeamiento minero- energético |  |  | Información y comunicaciones | [7 empty] | 10 | 10° |  | 4to Trimestre | Octubre | 4to Trimestre
Amazonas | Puerto Santander | 91669 | Casanare | 18 |  | Centro_Oriente | Boyacá | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Química |  |  |  | Óptica | PNCTeI Tecnologías de la Información y la Comunicación |  |  | Universidades | [5 empty] | Ideas para el cambio |  |  | Radio, televisión y comunicación digital |  |  | Joven Investigador |  | Noviembre | [8 empty] | Centros_de_Ciencia |  |  |  |  | Territorial - Cesar Docentes Maestrias |  |  |  |  | 020110 Convocatoria para adelantar nueva fase de ejecución de proyectos I+D+i en recobro mejorado de hidrocarburos |  |  | Actividades financieras y de seguros | [7 empty] | 11 | 11° |  | 4to Trimestre | Noviembre | 4to Trimestre
Amazonas | Tarapacá | 91798 | Cauca | 85 |  | Centro_Oriente | Cundinamarca | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería de los Materiales |  |  |  | Acústica | PNCTeI Biotecnología |  | Empresas | Microempresa | [5 empty] | Inclusión Social |  |  | Comunicación Gráfica |  |  |  |  | Diciembre | [8 empty] | Comunicamos_lo_que_hacemos |  |  |  |  | Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel | [7 empty] | Actividades inmobiliarias | [7 empty] | 12 | Otro |  | 4to Trimestre | Diciembre | 4to Trimestre
Antioquia | Abejorral | 05002 | Cesar | 19 |  | Centro_Oriente | Norte_De_Santander | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Médica |  |  |  | Astronomía | PNCTeI Ambiente, Hábitat y Biodiversidad |  |  | Pequeña | [5 empty] | Interior |  |  | Ciencias de la Computación | [26 empty] | Actividades profesionales, científicas y técnicas | [7 empty] | 13
Antioquia | Abriaquí | 05004 | Chocó | 20 |  | Centro_Oriente | Santander | Centro_Oriente | Ingeniería_y_Tecnología | Ingeniería Ambiental |  |  | Ciencias químicas | Química orgánica | Programa Formación De Alto Nivel |  |  | Mediana | [5 empty] | Justicia |  |  | Educación | [26 empty] | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | [7 empty] | 14
Antioquia | Alejandría | 05021 | Córdoba | 27 |  | Centro_Sur | Amazonas | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Biotecnología Ambiental |  |  |  | Química inorgánica y nuclear | Publindex |  |  | Grande | [5 empty] | Justicia Y Derecho |  |  | Ingeniería | [26 empty] | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | [7 empty] | 15
Antioquia | Amagá | 05030 | Cundinamarca | 23 |  | Centro_Sur | Caquetá | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Biotecnología Industrial |  |  |  | Química física | Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial |  | Otros | Hospitales y Clínicas | [5 empty] | Mineria Y Energía |  |  | Tecnologías de la Ingeniería | [26 empty] | Educación | [7 empty] | 16
Antioquia | Amalfi | 05031 | Guainía | 25 |  | Centro_Sur | Huila | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Nanotecnología |  |  |  | Ciencias de los polímeros | Beneficios Tributarios |  |  | Entidades Sin Ánimo de Lucro (Asociaciones, Fundaciones) | [5 empty] | Otros |  |  | Ciencias Biológicas y Médicas | [26 empty] | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | [7 empty] | 17
Antioquia | Andes | 05034 | Guaviare | 94 |  | Centro_Sur | Putumayo | Centro_Sur | Ingeniería_y_Tecnología | Otras Ingenierías y Tecnologías |  |  |  | Electroquímica | Programa Ondas |  |  | Organizaciones No Gubernamentales | [5 empty] | Salud Y Protección Social |  |  | Matemáticas y Estadística | [26 empty] | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | [7 empty] | 18
Antioquia | Angelópolis | 05036 | Huila | 95 |  | Centro_Sur | Tolima | Centro_Sur | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Medicina Básica |  |  |  | Química de los coloides | Jóvenes Investigadores |  |  | Colegios | [5 empty] | Social |  |  | Ciencias Militares y Estudios Operacionales | [26 empty] | Otras actividades de servicios | [7 empty] | 19
Antioquia | Angostura | 05038 | La_Guajira | 41 |  | Llano | Arauca | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Medicina Clínica |  |  |  | Química analítica | Nexo Global |  | Entidades_Gobierno | Nacional | [5 empty] | Trabajo |  |  | Tecnologías Militares y Ciencias Aplicadas | [26 empty] | Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | [7 empty] | 20 |  |  |  | 1er Trimestre
Antioquia | Anorí | 05040 | Magdalena | 44 |  | Llano | Casanare | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Ciencias de la Salud |  |  | Ciencias de la tierra y medioambientales | Geociencias | Apropiación Social Del Conocimiento |  |  | Departamental | [5 empty] | Transporte |  |  | Estudios Multi/Inter disciplinarios | [26 empty] | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | [11 empty] | 1er Trimestre
Antioquia | Anzá | 05044 | Meta | 47 |  | Llano | Guainía | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Biotecnología en Salud |  |  |  | Mineralogía | Regalías |  |  | Municipal | [5 empty] | (en blanco) |  |  | Ciencias Físicas | [38 empty] | 1er Trimestre
Antioquia | Apartadó | 05045 | Nariño | 50 |  | Llano | Guaviare | Llano | Ciencias_Médicas_y_de_la_Salud | Otras Ciencias Médicas |  |  |  | Paleontología | Internacionalización |  | Internacional | No Aplica | [8 empty] | Tecnologías de la Ciencia | [38 empty] | 2do Trimestre
Antioquia | Arboletes | 05051 | Norte_De_Santander | 52 |  | Llano | Meta | Llano | Ciencias_Agrícolas | Agricultura, Silvicultura y Pesca |  |  |  | Geoquímica y geofísica | Colombia BIO | [10 empty] | Psicología | [39 empty] | 2do Trimestre
Antioquia | Argelia | 05055 | Putumayo | 54 |  | Llano | Vaupés | Llano | Ciencias_Agrícolas | Ciencias Animales y Lechería |  |  |  | Geografía física | No Aplica | [10 empty] | Ciencia Forense y Tecnología | [39 empty] | 2do Trimestre
Antioquia | Armenia | 05059 | Quindío | 86 |  | Llano | Vichada | Llano | Ciencias_Agrícolas | Ciencias Veterinarias |  |  |  | Geología | [11 empty] | Ciencias Geográficas y de la información y Cartografía | [39 empty] | 3er Trimestre
Antioquia | Barbosa | 05079 | Risaralda | 63 |  | Eje_Cafetero | Antioquia | Eje_Cafetero | Ciencias_Agrícolas | Biotecnología Agrícola |  |  |  | Vulcanología | [11 empty] | Aeronáutica / Aviación / Ciencia y Tecnología Aeroespacial | [39 empty] | 3er Trimestre
Antioquia | Bello | 05088 | San_Andrés | 66 |  | Eje_Cafetero | Caldas | Eje_Cafetero | Ciencias_Agrícolas | Otras Ciencias Agrícolas |  |  |  | Ciencias del medio ambiente | [11 empty] | Profesiones de la Salud y Ciencias Clínicas Relacionadas | [39 empty] | 3er Trimestre
Antioquia | Belmira | 05086 | Santander | 68 |  | Eje_Cafetero | Quindío | Eje_Cafetero | Ciencias_Sociales | Psicología |  |  |  | Meteorología y ciencias atmosféricas | [11 empty] | Farmacia, Ciencias Farmacéuticas y Administración | [39 empty] | 4to Trimestre
Antioquia | Betania | 05091 | Sucre | 70 |  | Eje_Cafetero | Risaralda | Eje_Cafetero | Ciencias_Sociales | Economía y Negocios |  |  |  | Investigación del clima | [12 empty] | Informática Médica | [38 empty] | 4to Trimestre
Antioquia | Betulia | 05093 | Tolima | 73 |  | Pacífico | Cauca | Pacífico | Ciencias_Sociales | Ciencias de la Educación |  |  |  | Oceanografía, hidrología y recursos del agua | [12 empty] | Ciencias de la Gestión y Métodos Cuantitativos | [38 empty] | 4to Trimestre
Antioquia | Briceño | 05107 | Valle_Del_Cauca | 76 |  | Pacífico | Chocó | Pacífico | Ciencias_Sociales | Sociología |  |  | Ciencias biológicas | Biología celular y microbiología
Antioquia | Buriticá | 05113 | Vaupés | 97 |  | Pacífico | Nariño | Pacífico | Ciencias_Sociales | Derecho |  |  |  | Virología | [12 empty] | Fuente: https://www.uc.edu/content/dam/uc/international/docs/services/content/OPTSTEMfields.pdf
Antioquia | Cáceres | 05120 | Vichada | 99 |  | Pacífico | Valle_Del_Cauca | Pacífico | Ciencias_Sociales | Ciencias Políticas |  |  |  | Bioquímica y biología molecular
Antioquia | Caicedo | 05125 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Geografía Social y Económica |  |  |  | Métodos de investigación en bioquímica
Antioquia | Caldas | 05129 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Periodismo y Comunicaciones |  |  |  | Micología
Antioquia | Campamento | 05134 | [6 empty] | Ciencias_Sociales | Otras Ciencias Sociales |  |  |  | Biofísica
Antioquia | Cañasgordas | 05138 | [6 empty] | Humanidades | Historia y Arqueología |  |  |  | Genética y herencia (aspectos médicos en 3) | [12 empty] | Posible agregación
Antioquia | Caracolí | 05142 | [6 empty] | Humanidades | Idiomas y Literatura |  |  |  | Biología reproductiva (aspectos médicos en 3) | [12 empty] | https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/stem-list.pdf
Antioquia | Caramanta | 05145 | [6 empty] | Humanidades | Filosofía, Ética y Religión |  |  |  | Biología del desarrollo | [12 empty] | http://mentornet.org/service/stem_fields.html
Antioquia | Carepa | 05147 | [6 empty] | Humanidades | Arte |  |  |  | Botánica y ciencias de las plantas
Antioquia | Carolina | 05150 | [6 empty] | Humanidades | Otras Humanidades |  |  |  | Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento
Antioquia | Caucasia | 05154 | [11 empty] | Biología marina y del agua
Antioquia | Chigorodó | 05172 | [11 empty] | Ecología
Antioquia | Cisneros | 05190 | [11 empty] | Conservación de la biodiversidad
Antioquia | Ciudad Bolívar | 05101 | [11 empty] | Biología (Teórica, matemática, criobiología, evolutiva…)
Antioquia | Cocorná | 05197 | [11 empty] | Otras biologías
Antioquia | Concepción | 05206 | [10 empty] | Otras ciencias naturales | Otras ciencias naturales
Antioquia | Concordia | 05209 | [9 empty] | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Civil | Ingeniería civil
Antioquia | Copacabana | 05212 | [11 empty] | Ingeniería arquitectónica
Antioquia | Dabeiba | 05234 | [11 empty] | Ingeniería de la construcción
Antioquia | Donmatías | 05237 | [11 empty] | Ingeniería estructural y municipal
Antioquia | Ebéjico | 05240 | [11 empty] | Ingeniería del transporte
Antioquia | El Bagre | 05250 | [10 empty] | Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática | Ingeniería eléctrica y electrónica
Antioquia | El Carmen De Viboral | 05148 | [11 empty] | Robótica y control automático
Antioquia | El Santuario | 05697 | [11 empty] | Automatización y sistemas de control
Antioquia | Entrerríos | 05264 | [11 empty] | Ingeniería de sistemas y comunicaciones
Antioquia | Envigado | 05266 | [11 empty] | Telecomunicaciones
Antioquia | Fredonia | 05282 | [11 empty] | Hardware y arquitectura de computadores
Antioquia | Frontino | 05284 | [10 empty] | Ingeniería Mecánica | Ingeniería mecánica
Antioquia | Giraldo | 05306 | [11 empty] | Mecánica aplicada
Antioquia | Girardota | 05308 | [11 empty] | Termodinámica
Antioquia | Gómez Plata | 05310 | [11 empty] | Ingeniería aeroespacial
Antioquia | Granada | 05313 | [11 empty] | Ingeniería nuclear
Antioquia | Guadalupe | 05315 | [11 empty] | Ingeniería del audio
Antioquia | Guarne | 05318 | [10 empty] | Ingeniería Química | Ingeniería química (plantas y productos)
Antioquia | Guatapé | 05321 | [11 empty] | Ingeniería de procesos
Antioquia | Heliconia | 05347 | [10 empty] | Ingeniería de los Materiales | Ingeniería mecánica
Antioquia | Hispania | 05353 | [11 empty] | Cerámicos
Antioquia | Itagüí | 05360 | [11 empty] | Recubrimientos y películas
Antioquia | Ituango | 05361 | [11 empty] | Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales
Antioquia | Jardín | 05364 | [11 empty] | Papel y madera
Antioquia | Jericó | 05368 | [11 empty] | Textiles
Antioquia | La Ceja | 05376 | [10 empty] | Ingeniería Médica | Ingeniería médica
Antioquia | La Estrella | 05380 | [11 empty] | Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías para el diagnóstico)
Antioquia | La Pintada | 05390 | [10 empty] | Ingeniería Ambiental | Ingeniería ambiental y geológica
Antioquia | La Unión | 05400 | [11 empty] | Geotécnicas
Antioquia | Liborina | 05411 | [11 empty] | Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles
Antioquia | Maceo | 05425 | [11 empty] | Sensores remotos
Antioquia | Marinilla | 05440 | [11 empty] | Minería y procesamiento de minerales
Antioquia | Medellín | 05001 | [11 empty] | Ingeniería marina, naves
Antioquia | Montebello | 05467 | [11 empty] | Ingeniería oceanográfica
Antioquia | Murindó | 05475 | [10 empty] | Biotecnología Ambiental | Biotecnología ambiental
Antioquia | Mutatá | 05480 | [11 empty] | Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental
Antioquia | Nariño | 05483 | [11 empty] | Ética relacionada con biotecnología ambiental
Antioquia | Nechí | 05495 | [10 empty] | Biotecnología Industrial | Biotecnología industrial
Antioquia | Necoclí | 05490 | [11 empty] | Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación
Antioquia | Olaya | 05501 | [11 empty] | Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados
Antioquia | Peñol | 05541 | [10 empty] | Nanotecnología | Nanomateriales (producción y propiedades)
Antioquia | Peque | 05543 | [11 empty] | Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala)
Antioquia | Pueblorrico | 05576 | [10 empty] | Otras Ingenierías y Tecnologías | Alimentos y bebidas
Antioquia | Puerto Berrío | 05579 | [11 empty] | Otras ingenierías y tecnologías
Antioquia | Puerto Nare | 05585 | [11 empty] | Ingeniería de producción
Antioquia | Puerto Triunfo | 05591 | [11 empty] | Ingeniería industrial
Antioquia | Remedios | 05604 | [9 empty] | Ciencias Médicas y de la Salud | Medicina básica | Anatomía y morfología
Antioquia | Retiro | 05607 | [11 empty] | Genética humana
Antioquia | Rionegro | 05615 | [11 empty] | Inmunología
Antioquia | Sabanalarga | 05628 | [11 empty] | Neurociencias
Antioquia | Sabaneta | 05631 | [11 empty] | Farmacología y farmacia
Antioquia | Salgar | 05642 | [11 empty] | Medicina química
Antioquia | San Andrés De Cuerquía | 05647 | [11 empty] | Toxicología
Antioquia | San Carlos | 05649 | [11 empty] | Fisiología (incluye citología)
Antioquia | San Francisco | 05652 | [11 empty] | Patología
Antioquia | San Jerónimo | 05656 | [10 empty] | Medicina Clínica | Andrología
Antioquia | San José De La Montaña | 05658 | [11 empty] | Obstetricia y ginecología
Antioquia | San Juan De Urabá | 05659 | [11 empty] | Pediatría
Antioquia | San Luis | 05660 | [11 empty] | Cardiovascular
Antioquia | San Pedro De Los Milagros | 05664 | [11 empty] | Vascular periférico
Antioquia | San Pedro De Urabá | 05665 | [11 empty] | Hematología
Antioquia | San Rafael | 05667 | [11 empty] | Respiratoria
Antioquia | San Roque | 05670 | [11 empty] | Cuidado crítico y de emergencia
Antioquia | San Vicente Ferrer | 05674 | [11 empty] | Anestesiología
Antioquia | Santa Bárbara | 05679 | [11 empty] | Ortopédica
Antioquia | Santa Fé De Antioquia | 05042 | [11 empty] | Cirugía
Antioquia | Santa Rosa De Osos | 05686 | [11 empty] | Radiología, medicina nuclear y de imágenes
Antioquia | Santo Domingo | 05690 | [11 empty] | Trasplantes
Antioquia | Segovia | 05736 | [11 empty] | Odontología, cirugía oral y medicina oral
Antioquia | Sonsón | 05756 | [11 empty] | Dermatología y enfermedades venéreas
Antioquia | Sopetrán | 05761 | [11 empty] | Alergias
Antioquia | Támesis | 05789 | [11 empty] | Reumatología
Antioquia | Tarazá | 05790 | [11 empty] | Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)
Antioquia | Tarso | 05792 | [11 empty] | Gastroenterología y hepatología
Antioquia | Titiribí | 05809 | [11 empty] | Urología y nefrología
Antioquia | Toledo | 05819 | [11 empty] | Oncología
Antioquia | Turbo | 05837 | [11 empty] | Oftalmología
Antioquia | Uramita | 05842 | [11 empty] | Otorrinolaringología
Antioquia | Urrao | 05847 | [11 empty] | Psiquiatría
Antioquia | Valdivia | 05854 | [11 empty] | Neurología clínica
Antioquia | Valparaíso | 05856 | [11 empty] | Geriatría
Antioquia | Vegachí | 05858 | [11 empty] | Medicina general e interna
Antioquia | Venecia | 05861 | [11 empty] | Otros temas de medicina clínica
Antioquia | Vigía Del Fuerte | 05873 | [11 empty] | Medicina complementaria (sistemas alternativos)
Antioquia | Yalí | 05885 | [10 empty] | Ciencias de la Salud | Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, financiamiento)
Antioquia | Yarumal | 05887 | [11 empty] | Políticas de salud y servicios
Antioquia | Yolombó | 05890 | [11 empty] | Enfermería
Antioquia | Yondó | 05893 | [11 empty] | Nutrición y dietas
Antioquia | Zaragoza | 05895 | [11 empty] | Salud pública
Arauca | Arauca | 81001 | [11 empty] | Medicina tropical
Arauca | Arauquita | 81065 | [11 empty] | Parasitología
Arauca | Cravo Norte | 81220 | [11 empty] | Enfermedades infecciosas
Arauca | Fortul | 81300 | [11 empty] | Epidemiología
Arauca | Puerto Rondón | 81591 | [11 empty] | Salud ocupacional
Arauca | Saravena | 81736 | [11 empty] | Ciencias del deporte
Arauca | Tame | 81794 | [11 empty] | Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)
San_Andrés | Providencia | 88564 | [11 empty] | Ética
San_Andrés | San Andrés | 88001 | [11 empty] | Abuso de substancias
Atlántico | Baranoa | 08078 | [10 empty] | Biotecnología en Salud | Biotecnología relacionada con la salud
Atlántico | Barranquilla | 08001 | [11 empty] | Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)
Atlántico | Campo De La Cruz | 08137 | [11 empty] | Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y encimas y como influencian la enfermedad)
Atlántico | Candelaria | 08141 | [11 empty] | Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, sensores)
Atlántico | Galapa | 08296 | [11 empty] | Ética relacionada con la biomedicina
Atlántico | Juan De Acosta | 08372 | [10 empty] | Otras Ciencias Médicas | Forénsicas
Atlántico | Luruaco | 08421 | [11 empty] | Otras ciencias médicas
Atlántico | Malambo | 08433 | [11 empty] | Fonoaudiología
Atlántico | Manatí | 08436 | [9 empty] | Ciencias Agrícolas | Agricultura, Silvicultura y Pesca | Agricultura
Atlántico | Palmar De Varela | 08520 | [11 empty] | Forestal
Atlántico | Piojó | 08549 | [11 empty] | Pesca
Atlántico | Polonuevo | 08558 | [11 empty] | Ciencias del suelo
Atlántico | Ponedera | 08560 | [11 empty] | Horticultura y viticultura
Atlántico | Puerto Colombia | 08573 | [11 empty] | Agronomía
Atlántico | Repelón | 08606 | [11 empty] | Protección y nutrición de las plantas
Atlántico | Sabanagrande | 08634 | [10 empty] | Ciencias animales y lechería | Ciencias animales y lechería
Atlántico | Sabanalarga | 08638 | [11 empty] | Crías y mascotas
Atlántico | Santa Lucía | 08675 | [10 empty] | Ciencias Veterinarias | Ciencias Veterinarias
Atlántico | Santo Tomás | 08685 | [10 empty] | Biotecnología Agrícola | Biotecnología agrícola y de alimentos
Atlántico | Soledad | 08758 | [11 empty] | Tecnología MG (sembradíos y ganado), clonamiento de ganado, selección asistida, diagnóstico (con chips ADN, biosensores).
Atlántico | Suan | 08770 | [11 empty] | Ética relacionada a biotecnología agrícola
Atlántico | Tubará | 08832 | [10 empty] | Otras Ciencias Agrícolas | Otras ciencias Agrícolas
Atlántico | Usiacurí | 08849 | [9 empty] | Ciencias Sociales | Psicología | Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)
Bogotá | Bogotá, D.C. | 11001 | [11 empty] | Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales)
Bolívar | Achí | 13006 | [10 empty] | Economía y Negocios | Economía
Bolívar | Altos Del Rosario | 13030 | [11 empty] | Econometría
Bolívar | Arenal | 13042 | [11 empty] | Relaciones Industriales
Bolívar | Arjona | 13052 | [11 empty] | Negocios y management
Bolívar | Arroyohondo | 13062 | [10 empty] | Ciencias de la Educación | Educación general (incluye capacitación, pedagogía)
Bolívar | Barranco De Loba | 13074 | [11 empty] | Educación especial (para estudiantes dotados y aquellos con dificultades del aprendizaje)
Bolívar | Calamar | 13140 | [10 empty] | Sociología | Sociología
Bolívar | Cantagallo | 13160 | [11 empty] | Demografía
Bolívar | Cartagena De Indias | 13001 | [11 empty] | Antropología
Bolívar | Cicuco | 13188 | [11 empty] | Etnografía
Bolívar | Clemencia | 13222 | [11 empty] | Temas especiales (Estudios de Género, Temas Sociales, Estudios dela Familia, Trabajo Social,)
Bolívar | Córdoba | 13212 | [10 empty] | Derecho | Derecho
Bolívar | El Carmen De Bolívar | 13244 | [11 empty] | Penal
Bolívar | El Guamo | 13248 | [10 empty] | Ciencias Políticas | Ciencias políticas
Bolívar | El Peñón | 13268 | [11 empty] | Administración pública
Bolívar | Hatillo De Loba | 13300 | [11 empty] | Teoría organizacional
Bolívar | Magangué | 13430 | [10 empty] | Geografía Social y Económica | Ciencias ambientales (aspectos sociales)
Bolívar | Mahates | 13433 | [11 empty] | Geografía económica y cultural
Bolívar | Margarita | 13440 | [11 empty] | Estudios urbanos (planificación y desarrollo)
Bolívar | María La Baja | 13442 | [11 empty] | Planificación del transporte y aspectos sociales del transporte
Bolívar | Mompós | 13468 | [10 empty] | Periodismo y Comunicaciones | Periodismo
Bolívar | Montecristo | 13458 | [11 empty] | Ciencias de la información (aspectos sociales)
Bolívar | Morales | 13473 | [11 empty] | Bibliotecología
Bolívar | Norosí | 13490 | [11 empty] | Medios y comunicación social
Bolívar | Pinillos | 13549 | [10 empty] | Otras Ciencias Sociales | Ciencias sociales, interdisciplinaria
Bolívar | Regidor | 13580 | [11 empty] | Otras ciencias sociales
Bolívar | Río Viejo | 13600 | [9 empty] | Humanidades | Historia y Arqueología | Historia
Bolívar | San Cristóbal | 13620 | [11 empty] | Arqueología
Bolívar | San Estanislao | 13647 | [11 empty] | Historia de Colombia
Bolívar | San Fernando | 13650 | [10 empty] | Idiomas y Literatura | Estudios generales del lenguaje
Bolívar | San Jacinto | 13654 | [11 empty] | Idiomas específicos
Bolívar | San Jacinto Del Cauca | 13655 | [11 empty] | Estudios literarios
Bolívar | San Juan Nepomuceno | 13657 | [11 empty] | Teoría literaria
Bolívar | San Martín De Loba | 13667 | [11 empty] | Literatura específica
Bolívar | San Pablo | 13670 | [11 empty] | Lingüística
Bolívar | Santa Catalina | 13673 | [10 empty] | Filosofía, Ética y Religión | Filosofía
Bolívar | Santa Rosa | 13683 | [11 empty] | Historia y filosofía de la ciencia y tecnología
Bolívar | Santa Rosa Del Sur | 13688 | [11 empty] | Ética (excepto la ética relacionada con campos específicos)
Bolívar | Simití | 13744 | [11 empty] | Teología
Bolívar | Soplaviento | 13760 | [11 empty] | Estudios religiosos
Bolívar | Talaigua Nuevo | 13780 | [10 empty] | Arte | Artes plásticas y visuales
Bolívar | Tiquisio | 13810 | [11 empty] | Historia del arte
Bolívar | Turbaco | 13836 | [11 empty] | Música y musicología
Bolívar | Turbaná | 13838 | [11 empty] | Danza o Artes danzarías
Bolívar | Villanueva | 13873 | [11 empty] | Teatro, dramaturgia o Artes escénicas
Bolívar | Zambrano | 13894 | [11 empty] | Otras artes
Boyacá | Almeida | 15022 | [11 empty] | Artes audiovisuales
Boyacá | Aquitania | 15047 | [11 empty] | Arquitectura y urbanismo
Boyacá | Arcabuco | 15051 | [11 empty] | Diseño
Boyacá | Belén | 15087 | [10 empty] | Otras Humanidades | Otras Humanidades (Se incluye Estudios del folclor)
Boyacá | Berbeo | 15090
Boyacá | Betéitiva | 15092
Boyacá | Boavita | 15097
Boyacá | Boyacá | 15104
Boyacá | Briceño | 15106
Boyacá | Buenavista | 15109
Boyacá | Busbanzá | 15114
Boyacá | Caldas | 15131
Boyacá | Campohermoso | 15135
Boyacá | Cerinza | 15162
Boyacá | Chinavita | 15172
Boyacá | Chiquinquirá | 15176
Boyacá | Chíquiza | 15232
Boyacá | Chiscas | 15180
Boyacá | Chita | 15183
Boyacá | Chitaraque | 15185
Boyacá | Chivatá | 15187
Boyacá | Chivor | 15236
Boyacá | Ciénega | 15189
Boyacá | Cómbita | 15204
Boyacá | Coper | 15212
Boyacá | Corrales | 15215
Boyacá | Covarachía | 15218
Boyacá | Cubará | 15223
Boyacá | Cucaita | 15224
Boyacá | Cuítiva | 15226
Boyacá | Duitama | 15238
Boyacá | El Cocuy | 15244
Boyacá | El Espino | 15248
Boyacá | Firavitoba | 15272
Boyacá | Floresta | 15276
Boyacá | Gachantivá | 15293
Boyacá | Gámeza | 15296
Boyacá | Garagoa | 15299
Boyacá | Guacamayas | 15317
Boyacá | Guateque | 15322
Boyacá | Guayatá | 15325
Boyacá | Güicán De La Sierra | 15332
Boyacá | Iza | 15362
Boyacá | Jenesano | 15367
Boyacá | Jericó | 15368
Boyacá | La Capilla | 15380
Boyacá | La Uvita | 15403
Boyacá | La Victoria | 15401
Boyacá | Labranzagrande | 15377
Boyacá | Macanal | 15425
Boyacá | Maripí | 15442
Boyacá | Miraflores | 15455
Boyacá | Mongua | 15464
Boyacá | Monguí | 15466
Boyacá | Moniquirá | 15469
Boyacá | Motavita | 15476
Boyacá | Muzo | 15480
Boyacá | Nobsa | 15491
Boyacá | Nuevo Colón | 15494
Boyacá | Oicatá | 15500
Boyacá | Otanche | 15507
Boyacá | Pachavita | 15511
Boyacá | Páez | 15514
Boyacá | Paipa | 15516
Boyacá | Pajarito | 15518
Boyacá | Panqueba | 15522
Boyacá | Pauna | 15531
Boyacá | Paya | 15533
Boyacá | Paz De Río | 15537
Boyacá | Pesca | 15542
Boyacá | Pisba | 15550
Boyacá | Puerto Boyacá | 15572
Boyacá | Quípama | 15580
Boyacá | Ramiriquí | 15599
Boyacá | Ráquira | 15600
Boyacá | Rondón | 15621
Boyacá | Saboyá | 15632
Boyacá | Sáchica | 15638
Boyacá | Samacá | 15646
Boyacá | San Eduardo | 15660
Boyacá | San José De Pare | 15664
Boyacá | San Luis De Gaceno | 15667
Boyacá | San Mateo | 15673
Boyacá | San Miguel De Sema | 15676
Boyacá | San Pablo De Borbur | 15681
Boyacá | Santa María | 15690
Boyacá | Santa Rosa De Viterbo | 15693
Boyacá | Santa Sofía | 15696
Boyacá | Santana | 15686
Boyacá | Sativanorte | 15720
Boyacá | Sativasur | 15723
Boyacá | Siachoque | 15740
Boyacá | Soatá | 15753
Boyacá | Socha | 15757
Boyacá | Socotá | 15755
Boyacá | Sogamoso | 15759
Boyacá | Somondoco | 15761
Boyacá | Sora | 15762
Boyacá | Soracá | 15764
Boyacá | Sotaquirá | 15763
Boyacá | Susacón | 15774
Boyacá | Sutamarchán | 15776
Boyacá | Sutatenza | 15778
Boyacá | Tasco | 15790
Boyacá | Tenza | 15798
Boyacá | Tibaná | 15804
Boyacá | Tibasosa | 15806
Boyacá | Tinjacá | 15808
Boyacá | Tipacoque | 15810
Boyacá | Toca | 15814
Boyacá | Togüí | 15816
Boyacá | Tópaga | 15820
Boyacá | Tota | 15822
Boyacá | Tunja | 15001
Boyacá | Tununguá | 15832
Boyacá | Turmequé | 15835
Boyacá | Tuta | 15837
Boyacá | Tutazá | 15839
Boyacá | Úmbita | 15842
Boyacá | Ventaquemada | 15861
Boyacá | Villa De Leyva | 15407
Boyacá | Viracachá | 15879
Boyacá | Zetaquira | 15897
Caldas | Aguadas | 17013
Caldas | Anserma | 17042
Caldas | Aranzazu | 17050
Caldas | Belalcázar | 17088
Caldas | Chinchiná | 17174
Caldas | Filadelfia | 17272
Caldas | La Dorada | 17380
Caldas | La Merced | 17388
Caldas | Manizales | 17001
Caldas | Manzanares | 17433
Caldas | Marmato | 17442
Caldas | Marquetalia | 17444
Caldas | Marulanda | 17446
Caldas | Neira | 17486
Caldas | Norcasia | 17495
Caldas | Pácora | 17513
Caldas | Palestina | 17524
Caldas | Pensilvania | 17541
Caldas | Riosucio | 17614
Caldas | Risaralda | 17616
Caldas | Salamina | 17653
Caldas | Samaná | 17662
Caldas | San José | 17665
Caldas | Supía | 17777
Caldas | Victoria | 17867
Caldas | Villamaría | 17873
Caldas | Viterbo | 17877
Caquetá | Albania | 18029
Caquetá | Belén De Los Andaquíes | 18094
Caquetá | Cartagena Del Chairá | 18150
Caquetá | Curillo | 18205
Caquetá | El Doncello | 18247
Caquetá | El Paujíl | 18256
Caquetá | Florencia | 18001
Caquetá | La Montañita | 18410
Caquetá | Milán | 18460
Caquetá | Morelia | 18479
Caquetá | Puerto Rico | 18592
Caquetá | San José Del Fragua | 18610
Caquetá | San Vicente Del Caguán | 18753
Caquetá | Solano | 18756
Caquetá | Solita | 18785
Caquetá | Valparaíso | 18860
Casanare | Aguazul | 85010
Casanare | Chámeza | 85015
Casanare | Hato Corozal | 85125
Casanare | La Salina | 85136
Casanare | Maní | 85139
Casanare | Monterrey | 85162
Casanare | Nunchía | 85225
Casanare | Orocué | 85230
Casanare | Paz De Ariporo | 85250
Casanare | Pore | 85263
Casanare | Recetor | 85279
Casanare | Sabanalarga | 85300
Casanare | Sácama | 85315
Casanare | San Luis De Palenque | 85325
Casanare | Támara | 85400
Casanare | Tauramena | 85410
Casanare | Trinidad | 85430
Casanare | Villanueva | 85440
Casanare | Yopal | 85001
Cauca | Almaguer | 19022
Cauca | Argelia | 19050
Cauca | Balboa | 19075
Cauca | Bolívar | 19100
Cauca | Buenos Aires | 19110
Cauca | Cajibío | 19130
Cauca | Caldono | 19137
Cauca | Caloto | 19142
Cauca | Corinto | 19212
Cauca | El Tambo | 19256
Cauca | Florencia | 19290
Cauca | Guachené | 19300
Cauca | Guapí | 19318
Cauca | Inzá | 19355
Cauca | Jambaló | 19364
Cauca | La Sierra | 19392
Cauca | La Vega | 19397
Cauca | López De Micay | 19418
Cauca | Mercaderes | 19450
Cauca | Miranda | 19455
Cauca | Morales | 19473
Cauca | Padilla | 19513
Cauca | Páez | 19517
Cauca | Patía | 19532
Cauca | Piamonte | 19533
Cauca | Piendamó | 19548
Cauca | Popayán | 19001
Cauca | Puerto Tejada | 19573
Cauca | Puracé | 19585
Cauca | Rosas | 19622
Cauca | San Sebastián | 19693
Cauca | Santa Rosa | 19701
Cauca | Santander De Quilichao | 19698
Cauca | Silvia | 19743
Cauca | Sotara | 19760
Cauca | Suárez | 19780
Cauca | Sucre | 19785
Cauca | Timbío | 19807
Cauca | Timbiquí | 19809
Cauca | Toribío | 19821
Cauca | Totoró | 19824
Cauca | Villa Rica | 19845
Cesar | Aguachica | 20011
Cesar | Agustín Codazzi | 20013
Cesar | Astrea | 20032
Cesar | Becerril | 20045
Cesar | Bosconia | 20060
Cesar | Chimichagua | 20175
Cesar | Chiriguaná | 20178
Cesar | Curumaní | 20228
Cesar | El Copey | 20238
Cesar | El Paso | 20250
Cesar | Gamarra | 20295
Cesar | González | 20310
Cesar | La Gloria | 20383
Cesar | La Jagua De Ibirico | 20400
Cesar | La Paz | 20621
Cesar | Manaure Balcón Del Cesar | 20443
Cesar | Pailitas | 20517
Cesar | Pelaya | 20550
Cesar | Pueblo Bello | 20570
Cesar | Río De Oro | 20614
Cesar | San Alberto | 20710
Cesar | San Diego | 20750
Cesar | San Martín | 20770
Cesar | Tamalameque | 20787
Cesar | Valledupar | 20001
Chocó | Acandí | 27006
Chocó | Alto Baudó | 27025
Chocó | Atrato | 27050
Chocó | Bagadó | 27073
Chocó | Bahía Solano | 27075
Chocó | Bajo Baudó | 27077
Chocó | Bojayá | 27099
Chocó | Carmen Del Darién | 27150
Chocó | Cértegui | 27160
Chocó | Condoto | 27205
Chocó | El Cantón Del San Pablo | 27135
Chocó | El Carmen De Atrato | 27245
Chocó | El Litoral Del San Juan | 27250
Chocó | Istmina | 27361
Chocó | Juradó | 27372
Chocó | Lloró | 27413
Chocó | Medio Atrato | 27425
Chocó | Medio Baudó | 27430
Chocó | Medio San Juan | 27450
Chocó | Nóvita | 27491
Chocó | Nuquí | 27495
Chocó | Quibdó | 27001
Chocó | Río Iró | 27580
Chocó | Río Quito | 27600
Chocó | Riosucio | 27615
Chocó | San José Del Palmar | 27660
Chocó | Sipí | 27745
Chocó | Tadó | 27787
Chocó | Unguía | 27800
Chocó | Unión Panamericana | 27810
Córdoba | Ayapel | 23068
Córdoba | Buenavista | 23079
Córdoba | Canalete | 23090
Córdoba | Cereté | 23162
Córdoba | Chimá | 23168
Córdoba | Chinú | 23182
Córdoba | Ciénaga De Oro | 23189
Córdoba | Cotorra | 23300
Córdoba | La Apartada | 23350
Córdoba | Lorica | 23417
Córdoba | Los Córdobas | 23419
Córdoba | Momil | 23464
Córdoba | Montelíbano | 23466
Córdoba | Montería | 23001
Córdoba | Moñitos | 23500
Córdoba | Planeta Rica | 23555
Córdoba | Pueblo Nuevo | 23570
Córdoba | Puerto Escondido | 23574
Córdoba | Puerto Libertador | 23580
Córdoba | Purísima De La Concepción | 23586
Córdoba | Sahagún | 23660
Córdoba | San Andrés De Sotavento | 23670
Córdoba | San Antero | 23672
Córdoba | San Bernardo Del Viento | 23675
Córdoba | San Carlos | 23678
Córdoba | San José De Uré | 23682
Córdoba | San Pelayo | 23686
Córdoba | Tierralta | 23807
Córdoba | Tuchín | 23815
Córdoba | Valencia | 23855
Cundinamarca | Agua De Dios | 25001
Cundinamarca | Albán | 25019
Cundinamarca | Anapoima | 25035
Cundinamarca | Anolaima | 25040
Cundinamarca | Apulo | 25599
Cundinamarca | Arbeláez | 25053
Cundinamarca | Beltrán | 25086
Cundinamarca | Bituima | 25095
Cundinamarca | Bojacá | 25099
Cundinamarca | Cabrera | 25120
Cundinamarca | Cachipay | 25123
Cundinamarca | Cajicá | 25126
Cundinamarca | Caparrapí | 25148
Cundinamarca | Cáqueza | 25151
Cundinamarca | Carmen De Carupa | 25154
Cundinamarca | Chaguaní | 25168
Cundinamarca | Chía | 25175
Cundinamarca | Chipaque | 25178
Cundinamarca | Choachí | 25181
Cundinamarca | Chocontá | 25183
Cundinamarca | Cogua | 25200
Cundinamarca | Cota | 25214
Cundinamarca | Cucunubá | 25224
Cundinamarca | El Colegio | 25245
Cundinamarca | El Peñón | 25258
Cundinamarca | El Rosal | 25260
Cundinamarca | Facatativá | 25269
Cundinamarca | Fómeque | 25279
Cundinamarca | Fosca | 25281
Cundinamarca | Funza | 25286
Cundinamarca | Fúquene | 25288
Cundinamarca | Fusagasugá | 25290
Cundinamarca | Gachalá | 25293
Cundinamarca | Gachancipá | 25295
Cundinamarca | Gachetá | 25297
Cundinamarca | Gama | 25299
Cundinamarca | Girardot | 25307
Cundinamarca | Granada | 25312
Cundinamarca | Guachetá | 25317
Cundinamarca | Guaduas | 25320
Cundinamarca | Guasca | 25322
Cundinamarca | Guataquí | 25324
Cundinamarca | Guatavita | 25326
Cundinamarca | Guayabal De Síquima | 25328
Cundinamarca | Guayabetal | 25335
Cundinamarca | Gutiérrez | 25339
Cundinamarca | Jerusalén | 25368
Cundinamarca | Junín | 25372
Cundinamarca | La Calera | 25377
Cundinamarca | La Mesa | 25386
Cundinamarca | La Palma | 25394
Cundinamarca | La Peña | 25398
Cundinamarca | La Vega | 25402
Cundinamarca | Lenguazaque | 25407
Cundinamarca | Machetá | 25426
Cundinamarca | Madrid | 25430
Cundinamarca | Manta | 25436
Cundinamarca | Medina | 25438
Cundinamarca | Mosquera | 25473
Cundinamarca | Nariño | 25483
Cundinamarca | Nemocón | 25486
Cundinamarca | Nilo | 25488
Cundinamarca | Nimaima | 25489
Cundinamarca | Nocaima | 25491
Cundinamarca | Pacho | 25513
Cundinamarca | Paime | 25518
Cundinamarca | Pandi | 25524
Cundinamarca | Paratebueno | 25530
Cundinamarca | Pasca | 25535
Cundinamarca | Puerto Salgar | 25572
Cundinamarca | Pulí | 25580
Cundinamarca | Quebradanegra | 25592
Cundinamarca | Quetame | 25594
Cundinamarca | Quipile | 25596
Cundinamarca | Ricaurte | 25612
Cundinamarca | San Antonio Del Tequendama | 25645
Cundinamarca | San Bernardo | 25649
Cundinamarca | San Cayetano | 25653
Cundinamarca | San Francisco | 25658
Cundinamarca | San Juan De Rioseco | 25662
Cundinamarca | Sasaima | 25718
Cundinamarca | Sesquilé | 25736
Cundinamarca | Sibaté | 25740
Cundinamarca | Silvania | 25743
Cundinamarca | Simijaca | 25745
Cundinamarca | Soacha | 25754
Cundinamarca | Sopó | 25758
Cundinamarca | Subachoque | 25769
Cundinamarca | Suesca | 25772
Cundinamarca | Supatá | 25777
Cundinamarca | Susa | 25779
Cundinamarca | Sutatausa | 25781
Cundinamarca | Tabio | 25785
Cundinamarca | Tausa | 25793
Cundinamarca | Tena | 25797
Cundinamarca | Tenjo | 25799
Cundinamarca | Tibacuy | 25805
Cundinamarca | Tibirita | 25807
Cundinamarca | Tocaima | 25815
Cundinamarca | Tocancipá | 25817
Cundinamarca | Topaipí | 25823
Cundinamarca | Ubalá | 25839
Cundinamarca | Ubaque | 25841
Cundinamarca | Une | 25845
Cundinamarca | Útica | 25851
Cundinamarca | Venecia | 25506
Cundinamarca | Vergara | 25862
Cundinamarca | Vianí | 25867
Cundinamarca | Villa De San Diego De Ubaté | 25843
Cundinamarca | Villagómez | 25871
Cundinamarca | Villapinzón | 25873
Cundinamarca | Villeta | 25875
Cundinamarca | Viotá | 25878
Cundinamarca | Yacopí | 25885
Cundinamarca | Zipacón | 25898
Cundinamarca | Zipaquirá | 25899
Guainía | Barranco Minas | 94343
Guainía | Cacahual | 94886
Guainía | Inírida | 94001
Guainía | La Guadalupe | 94885
Guainía | Mapiripana | 94663
Guainía | Morichal | 94888
Guainía | Pana Pana | 94887
Guainía | Puerto Colombia | 94884
Guainía | San Felipe | 94883
Guaviare | Calamar | 95015
Guaviare | El Retorno | 95025
Guaviare | Miraflores | 95200
Guaviare | San José Del Guaviare | 95001
Huila | Acevedo | 41006
Huila | Agrado | 41013
Huila | Aipe | 41016
Huila | Algeciras | 41020
Huila | Altamira | 41026
Huila | Baraya | 41078
Huila | Campoalegre | 41132
Huila | Colombia | 41206
Huila | Elías | 41244
Huila | Garzón | 41298
Huila | Gigante | 41306
Huila | Guadalupe | 41319
Huila | Hobo | 41349
Huila | Íquira | 41357
Huila | Isnos | 41359
Huila | La Argentina | 41378
Huila | La Plata | 41396
Huila | Nátaga | 41483
Huila | Neiva | 41001
Huila | Oporapa | 41503
Huila | Paicol | 41518
Huila | Palermo | 41524
Huila | Palestina | 41530
Huila | Pital | 41548
Huila | Pitalito | 41551
Huila | Rivera | 41615
Huila | Saladoblanco | 41660
Huila | San Agustín | 41668
Huila | Santa María | 41676
Huila | Suaza | 41770
Huila | Tarqui | 41791
Huila | Tello | 41799
Huila | Teruel | 41801
Huila | Tesalia | 41797
Huila | Timaná | 41807
Huila | Villavieja | 41872
Huila | Yaguará | 41885
La_Guajira | Albania | 44035
La_Guajira | Barrancas | 44078
La_Guajira | Dibulla | 44090
La_Guajira | Distracción | 44098
La_Guajira | El Molino | 44110
La_Guajira | Fonseca | 44279
La_Guajira | Hatonuevo | 44378
La_Guajira | La Jagua Del Pilar | 44420
La_Guajira | Maicao | 44430
La_Guajira | Manaure | 44560
La_Guajira | Riohacha | 44001
La_Guajira | San Juan Del Cesar | 44650
La_Guajira | Uribia | 44847
La_Guajira | Urumita | 44855
La_Guajira | Villanueva | 44874
Magdalena | Algarrobo | 47030
Magdalena | Aracataca | 47053
Magdalena | Ariguaní | 47058
Magdalena | Cerro De San Antonio | 47161
Magdalena | Chivolo | 47170
Magdalena | Ciénaga | 47189
Magdalena | Concordia | 47205
Magdalena | El Banco | 47245
Magdalena | El Piñón | 47258
Magdalena | El Retén | 47268
Magdalena | Fundación | 47288
Magdalena | Guamal | 47318
Magdalena | Nueva Granada | 47460
Magdalena | Pedraza | 47541
Magdalena | Pijiño Del Carmen | 47545
Magdalena | Pivijay | 47551
Magdalena | Plato | 47555
Magdalena | Puebloviejo | 47570
Magdalena | Remolino | 47605
Magdalena | Sabanas De San Ángel | 47660
Magdalena | Salamina | 47675
Magdalena | San Sebastián De Buenavista | 47692
Magdalena | San Zenón | 47703
Magdalena | Santa Ana | 47707
Magdalena | Santa Bárbara De Pinto | 47720
Magdalena | Santa Marta | 47001
Magdalena | Sitionuevo | 47745
Magdalena | Tenerife | 47798
Magdalena | Zapayán | 47960
Magdalena | Zona Bananera | 47980
Meta | Acacías | 50006
Meta | Barranca De Upía | 50110
Meta | Cabuyaro | 50124
Meta | Castilla La Nueva | 50150
Meta | Cubarral | 50223
Meta | Cumaral | 50226
Meta | El Calvario | 50245
Meta | El Castillo | 50251
Meta | El Dorado | 50270
Meta | Fuente De Oro | 50287
Meta | Granada | 50313
Meta | Guamal | 50318
Meta | La Macarena | 50350
Meta | Lejanías | 50400
Meta | Mapiripán | 50325
Meta | Mesetas | 50330
Meta | Puerto Concordia | 50450
Meta | Puerto Gaitán | 50568
Meta | Puerto Lleras | 50577
Meta | Puerto López | 50573
Meta | Puerto Rico | 50590
Meta | Restrepo | 50606
Meta | San Carlos De Guaroa | 50680
Meta | San Juan De Arama | 50683
Meta | San Juanito | 50686
Meta | San Martín | 50689
Meta | Uribe | 50370
Meta | Villavicencio | 50001
Meta | Vistahermosa | 50711
Nariño | Albán | 52019
Nariño | Aldana | 52022
Nariño | Ancuyá | 52036
Nariño | Arboleda | 52051
Nariño | Barbacoas | 52079
Nariño | Belén | 52083
Nariño | Buesaco | 52110
Nariño | Chachagüí | 52240
Nariño | Colón | 52203
Nariño | Consacá | 52207
Nariño | Contadero | 52210
Nariño | Córdoba | 52215
Nariño | Cuaspúd | 52224
Nariño | Cumbal | 52227
Nariño | Cumbitara | 52233
Nariño | El Charco | 52250
Nariño | El Peñol | 52254
Nariño | El Rosario | 52256
Nariño | El Tablón De Gómez | 52258
Nariño | El Tambo | 52260
Nariño | Francisco Pizarro | 52520
Nariño | Funes | 52287
Nariño | Guachucal | 52317
Nariño | Guaitarilla | 52320
Nariño | Gualmatán | 52323
Nariño | Iles | 52352
Nariño | Imués | 52354
Nariño | Ipiales | 52356
Nariño | La Cruz | 52378
Nariño | La Florida | 52381
Nariño | La Llanada | 52385
Nariño | La Tola | 52390
Nariño | La Unión | 52399
Nariño | Leiva | 52405
Nariño | Linares | 52411
Nariño | Los Andes | 52418
Nariño | Magüí | 52427
Nariño | Mallama | 52435
Nariño | Mosquera | 52473
Nariño | Nariño | 52480
Nariño | Olaya Herrera | 52490
Nariño | Ospina | 52506
Nariño | Pasto | 52001
Nariño | Policarpa | 52540
Nariño | Potosí | 52560
Nariño | Providencia | 52565
Nariño | Puerres | 52573
Nariño | Pupiales | 52585
Nariño | Ricaurte | 52612
Nariño | Roberto Payán | 52621
Nariño | Samaniego | 52678
Nariño | San Andrés De Tumaco | 52835
Nariño | San Bernardo | 52685
Nariño | San Lorenzo | 52687
Nariño | San Pablo | 52693
Nariño | San Pedro De Cartago | 52694
Nariño | Sandoná | 52683
Nariño | Santa Bárbara | 52696
Nariño | Santacruz | 52699
Nariño | Sapuyes | 52720
Nariño | Taminango | 52786
Nariño | Tangua | 52788
Nariño | Túquerres | 52838
Nariño | Yacuanquer | 52885
Norte_De_Santander | Ábrego | 54003
Norte_De_Santander | Arboledas | 54051
Norte_De_Santander | Bochalema | 54099
Norte_De_Santander | Bucarasica | 54109
Norte_De_Santander | Cáchira | 54128
Norte_De_Santander | Cácota | 54125
Norte_De_Santander | Chinácota | 54172
Norte_De_Santander | Chitagá | 54174
Norte_De_Santander | Convención | 54206
Norte_De_Santander | Cúcuta | 54001
Norte_De_Santander | Cucutilla | 54223
Norte_De_Santander | Durania | 54239
Norte_De_Santander | El Carmen | 54245
Norte_De_Santander | El Tarra | 54250
Norte_De_Santander | El Zulia | 54261
Norte_De_Santander | Gramalote | 54313
Norte_De_Santander | Hacarí | 54344
Norte_De_Santander | Herrán | 54347
Norte_De_Santander | La Esperanza | 54385
Norte_De_Santander | La Playa | 54398
Norte_De_Santander | Labateca | 54377
Norte_De_Santander | Los Patios | 54405
Norte_De_Santander | Lourdes | 54418
Norte_De_Santander | Mutiscua | 54480
Norte_De_Santander | Ocaña | 54498
Norte_De_Santander | Pamplona | 54518
Norte_De_Santander | Pamplonita | 54520
Norte_De_Santander | Puerto Santander | 54553
Norte_De_Santander | Ragonvalia | 54599
Norte_De_Santander | Salazar | 54660
Norte_De_Santander | San Calixto | 54670
Norte_De_Santander | San Cayetano | 54673
Norte_De_Santander | Santiago | 54680
Norte_De_Santander | Sardinata | 54720
Norte_De_Santander | Silos | 54743
Norte_De_Santander | Teorama | 54800
Norte_De_Santander | Tibú | 54810
Norte_De_Santander | Toledo | 54820
Norte_De_Santander | Villa Caro | 54871
Norte_De_Santander | Villa Del Rosario | 54874
Putumayo | Colón | 86219
Putumayo | Mocoa | 86001
Putumayo | Orito | 86320
Putumayo | Puerto Asís | 86568
Putumayo | Puerto Caicedo | 86569
Putumayo | Puerto Guzmán | 86571
Putumayo | Puerto Leguízamo | 86573
Putumayo | San Francisco | 86755
Putumayo | San Miguel | 86757
Putumayo | Santiago | 86760
Putumayo | Sibundoy | 86749
Putumayo | Valle Del Guamuez | 86865
Putumayo | Villagarzón | 86885
Quindío | Armenia | 63001
Quindío | Buenavista | 63111
Quindío | Calarcá | 63130
Quindío | Circasia | 63190
Quindío | Córdoba | 63212
Quindío | Filandia | 63272
Quindío | Génova | 63302
Quindío | La Tebaida | 63401
Quindío | Montenegro | 63470
Quindío | Pijao | 63548
Quindío | Quimbaya | 63594
Quindío | Salento | 63690
Risaralda | Apía | 66045
Risaralda | Balboa | 66075
Risaralda | Belén De Umbría | 66088
Risaralda | Dosquebradas | 66170
Risaralda | Guática | 66318
Risaralda | La Celia | 66383
Risaralda | La Virginia | 66400
Risaralda | Marsella | 66440
Risaralda | Mistrató | 66456
Risaralda | Pereira | 66001
Risaralda | Pueblo Rico | 66572
Risaralda | Quinchía | 66594
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | 66682
Risaralda | Santuario | 66687
Santander | Aguada | 68013
Santander | Albania | 68020
Santander | Aratoca | 68051
Santander | Barbosa | 68077
Santander | Barichara | 68079
Santander | Barrancabermeja | 68081
Santander | Betulia | 68092
Santander | Bolívar | 68101
Santander | Bucaramanga | 68001
Santander | Cabrera | 68121
Santander | California | 68132
Santander | Capitanejo | 68147
Santander | Carcasí | 68152
Santander | Cepitá | 68160
Santander | Cerrito | 68162
Santander | Charalá | 68167
Santander | Charta | 68169
Santander | Chima | 68176
Santander | Chipatá | 68179
Santander | Cimitarra | 68190
Santander | Concepción | 68207
Santander | Confines | 68209
Santander | Contratación | 68211
Santander | Coromoro | 68217
Santander | Curití | 68229
Santander | El Carmen De Chucurí | 68235
Santander | El Guacamayo | 68245
Santander | El Peñón | 68250
Santander | El Playón | 68255
Santander | Encino | 68264
Santander | Enciso | 68266
Santander | Florián | 68271
Santander | Floridablanca | 68276
Santander | Galán | 68296
Santander | Gámbita | 68298
Santander | Girón | 68307
Santander | Guaca | 68318
Santander | Guadalupe | 68320
Santander | Guapotá | 68322
Santander | Guavatá | 68324
Santander | Güepsa | 68327
Santander | Hato | 68344
Santander | Jesús María | 68368
Santander | Jordán | 68370
Santander | La Belleza | 68377
Santander | La Paz | 68397
Santander | Landázuri | 68385
Santander | Lebrija | 68406
Santander | Los Santos | 68418
Santander | Macaravita | 68425
Santander | Málaga | 68432
Santander | Matanza | 68444
Santander | Mogotes | 68464
Santander | Molagavita | 68468
Santander | Ocamonte | 68498
Santander | Oiba | 68500
Santander | Onzaga | 68502
Santander | Palmar | 68522
Santander | Palmas Del Socorro | 68524
Santander | Páramo | 68533
Santander | Piedecuesta | 68547
Santander | Pinchote | 68549
Santander | Puente Nacional | 68572
Santander | Puerto Parra | 68573
Santander | Puerto Wilches | 68575
Santander | Rionegro | 68615
Santander | Sabana De Torres | 68655
Santander | San Andrés | 68669
Santander | San Benito | 68673
Santander | San Gil | 68679
Santander | San Joaquín | 68682
Santander | San José De Miranda | 68684
Santander | San Miguel | 68686
Santander | San Vicente De Chucurí | 68689
Santander | Santa Bárbara | 68705
Santander | Santa Helena Del Opón | 68720
Santander | Simacota | 68745
Santander | Socorro | 68755
Santander | Suaita | 68770
Santander | Sucre | 68773
Santander | Suratá | 68780
Santander | Tona | 68820
Santander | Valle De San José | 68855
Santander | Vélez | 68861
Santander | Vetas | 68867
Santander | Villanueva | 68872
Santander | Zapatoca | 68895
Sucre | Buenavista | 70110
Sucre | Caimito | 70124
Sucre | Chalán | 70230
Sucre | Colosó | 70204
Sucre | Corozal | 70215
Sucre | Coveñas | 70221
Sucre | El Roble | 70233
Sucre | Galeras | 70235
Sucre | Guaranda | 70265
Sucre | La Unión | 70400
Sucre | Los Palmitos | 70418
Sucre | Majagual | 70429
Sucre | Morroa | 70473
Sucre | Ovejas | 70508
Sucre | Palmito | 70523
Sucre | Sampués | 70670
Sucre | San Benito Abad | 70678
Sucre | San Juan De Betulia | 70702
Sucre | San Luis De Sincé | 70742
Sucre | San Marcos | 70708
Sucre | San Onofre | 70713
Sucre | San Pedro | 70717
Sucre | Santiago De Tolú | 70820
Sucre | Sincelejo | 70001
Sucre | Sucre | 70771
Sucre | Tolú Viejo | 70823
Tolima | Alpujarra | 73024
Tolima | Alvarado | 73026
Tolima | Ambalema | 73030
Tolima | Anzoátegui | 73043
Tolima | Armero Guayabal | 73055
Tolima | Ataco | 73067
Tolima | Cajamarca | 73124
Tolima | Carmen De Apicalá | 73148
Tolima | Casabianca | 73152
Tolima | Chaparral | 73168
Tolima | Coello | 73200
Tolima | Coyaima | 73217
Tolima | Cunday | 73226
Tolima | Dolores | 73236
Tolima | Espinal | 73268
Tolima | Falan | 73270
Tolima | Flandes | 73275
Tolima | Fresno | 73283
Tolima | Guamo | 73319
Tolima | Herveo | 73347
Tolima | Honda | 73349
Tolima | Ibagué | 73001
Tolima | Icononzo | 73352
Tolima | Lérida | 73408
Tolima | Líbano | 73411
Tolima | Melgar | 73449
Tolima | Murillo | 73461
Tolima | Natagaima | 73483
Tolima | Ortega | 73504
Tolima | Palocabildo | 73520
Tolima | Piedras | 73547
Tolima | Planadas | 73555
Tolima | Prado | 73563
Tolima | Purificación | 73585
Tolima | Rioblanco | 73616
Tolima | Roncesvalles | 73622
Tolima | Rovira | 73624
Tolima | Saldaña | 73671
Tolima | San Antonio | 73675
Tolima | San Luis | 73678
Tolima | San Sebastián De Mariquita | 73443
Tolima | Santa Isabel | 73686
Tolima | Suárez | 73770
Tolima | Valle De San Juan | 73854
Tolima | Venadillo | 73861
Tolima | Villahermosa | 73870
Tolima | Villarrica | 73873
Valle_Del_Cauca | Alcalá | 76020
Valle_Del_Cauca | Andalucía | 76036
Valle_Del_Cauca | Ansermanuevo | 76041
Valle_Del_Cauca | Argelia | 76054
Valle_Del_Cauca | Bolívar | 76100
Valle_Del_Cauca | Buenaventura | 76109
Valle_Del_Cauca | Bugalagrande | 76113
Valle_Del_Cauca | Caicedonia | 76122
Valle_Del_Cauca | Cali | 76001
Valle_Del_Cauca | Calima | 76126
Valle_Del_Cauca | Candelaria | 76130
Valle_Del_Cauca | Cartago | 76147
Valle_Del_Cauca | Dagua | 76233
Valle_Del_Cauca | El Águila | 76243
Valle_Del_Cauca | El Cairo | 76246
Valle_Del_Cauca | El Cerrito | 76248
Valle_Del_Cauca | El Dovio | 76250
Valle_Del_Cauca | Florida | 76275
Valle_Del_Cauca | Ginebra | 76306
Valle_Del_Cauca | Guacarí | 76318
Valle_Del_Cauca | Guadalajara De Buga | 76111
Valle_Del_Cauca | Jamundí | 76364
Valle_Del_Cauca | La Cumbre | 76377
Valle_Del_Cauca | La Unión | 76400
Valle_Del_Cauca | La Victoria | 76403
Valle_Del_Cauca | Obando | 76497
Valle_Del_Cauca | Palmira | 76520
Valle_Del_Cauca | Pradera | 76563
Valle_Del_Cauca | Restrepo | 76606
Valle_Del_Cauca | Riofrío | 76616
Valle_Del_Cauca | Roldanillo | 76622
Valle_Del_Cauca | San Pedro | 76670
Valle_Del_Cauca | Sevilla | 76736
Valle_Del_Cauca | Toro | 76823
Valle_Del_Cauca | Trujillo | 76828
Valle_Del_Cauca | Tuluá | 76834
Valle_Del_Cauca | Ulloa | 76845
Valle_Del_Cauca | Versalles | 76863
Valle_Del_Cauca | Vijes | 76869
Valle_Del_Cauca | Yotoco | 76890
Valle_Del_Cauca | Yumbo | 76892
Valle_Del_Cauca | Zarzal | 76895
Vaupés | Carurú | 97161
Vaupés | Mitú | 97001
Vaupés | Pacoa | 97511
Vaupés | Papunaua | 97777
Vaupés | Taraira | 97666
Vaupés | Yavaraté | 97889
Vichada | Cumaribo | 99773
Vichada | La Primavera | 99524
Vichada | Puerto Carreño | 99001
Vichada | Santa Rosalía | 99624

## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"