| - INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Proceso: | A201 Gestión del Talento Humano |
| Nombre de la mejora (plan de mejoramiento): | (A203) Plan de mejoramiento- Resolución 0312 del 2019 |
| Fecha formulación planes de mejoramiento | 5/03/2025 |
| Fuente del Plan de Mejoramiento | Autoevaluación / Análisis de datos |
| Situación que genera el plan de mejoramiento | ☐Hallazgo ☒No conformidad ☐Observación ☐Recomendación ☐Oportunidad de Mejora Incumplimiento y necesidad de mejoras en la gestión y disponibilidad de elementos esenciales para emergencias en la entidad, afectando la adecuada prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Botiquines, Camillas, Extintores) |

- ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO / ANÁLISIS DE CAUSAS

El incumplimiento y las deficiencias en la gestión y disponibilidad de elementos esenciales para emergencias en la entidad se deben principalmente a la falta de cumplimiento por parte de los proponentes en aspectos técnicos, lo que afecta la adquisición y calidad de estos recursos. ANÁLISIS DE CAUSAS – CINCO PORQUÉ. ¿Por qué?; ¿Por qué?; ¿Por qué?; ¿Por qué?; ¿Por qué?. Medio Ambiente; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Métodos; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Maquinas; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Mano de Obra; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Materiales; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Mediciones; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Mantenimiento; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Administración; No existen criterios de evaluación y control estrictos en los procesos de selección y contratación.; No hay un seguimiento riguroso ni un sistema de control que garantice su disponibilidad y calidad.; ------------------; --------------------; ------------------------. Documentar las observaciones generadas en la mesa de trabajo

- ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO

Corrección Corrección Propuesta; Responsable de la corrección; Fecha de Inicio; Fecha Fin; Evidencia. Se implementará un sistema de control más riguroso en los procesos de selección y contratación, estableciendo criterios técnicos claros y mecanismos de verificación para asegurar que los proponentes cumplan con los estándares requeridos. Además, se fortalecerá el seguimiento y evaluación periódica de los elementos adquiridos, garantizando su disponibilidad y calidad para una adecuada respuesta ante emergencias.; Dirección de Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo; Marzo; Abril; Contrato en ejecución. Actividades del plan de mejoramiento Causa Raíz; Actividad / Descripción; Entregable; Responsable; Fecha Inicial Planificada; Fecha Final Planificada. Los proponentes no cumplieron con los requisitos técnicos establecidos por la entidad.; Contratos en ejecución al 100%; Contratos aprobados en el SECOP II; Dirección de Talento Humano - SST; Marzo; Abril. Documentar las observaciones generadas en la mesa de trabajo

- Asignación de responsables (Flujo Sistema de Información Gina)

Pasos del Flujo en el Sistema de Información Gina; Responsable. Crear el plan de mejoramiento; Dirección de Talento Humano. Asignación de responsables; Marcela Barón González. Análisis de causas; Marcela Barón González. Verificación de análisis; Marcela Barón González. Ejecución actividades; Dirección de Talento Humano. Verificación de Ejecución; ----------------------------------------------------. Verificación de Eficacia; ----------------------------------------------------. Documentar las observaciones generadas en la mesa de trabajo

| - COMPROMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | FECHA MAX. DE LOGRO | RESPONSABLE |
| 1 | Contratos en ejecución | Abril | Dirección de Talento Humano - SST |

| - ASISTENTES A LA MESA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
| 1 | María Patricia León Alarcón | Directora de Talento Humano | Dirección de Talento Humano |
| 2 | Claudia Casallas Larrota | Directora de Talento Humano | Dirección de Talento Humano |

| Elaborado por: | Marcela Barón González |
| --- | --- |

Se debe cargar dentro de las acciones del plan de mejoramiento si aplica

Roles definidos en la D102PR02G01 Guía para la gestión de los planes de mejoramiento